## PR-IFH
City | FH | Check | 6/jul | 13/jun
Roeselare | FH02
Roeselare | FH03
Roeselare | FH04 | HLD2C | 0 | 0
Evere | FH01 | HLD2C | 3 | 10
Evere | FH02 | HLD2C | 0 | 0
Hasselt | FH01 | HLD2C
Hasselt | FH02 | HLD2C | 0 | 0
Hasselt | FH04 | HLD2C | 0 | 0
Hasselt | FH05 |  |  | OK
Hasselt | FH06 |  |  | OK
Leuven | FH01 | HLD2C
Leuven | FH02
Leuven | FH03 | HLD2C | 0 | 3
Antwerpen-West | FH01 | HLD2C | 0 | 0
Antwerpen-West | FH02 |  |  | OK
Antwerpen-West | FH03
Antwerpen-West | FH04 |  | 0 | OK
Antwerpen-West | FH06 |  | OK | 1
Antwerpen-West | FH07 | HLD2C | 0 | 0
Knokke-Heist | FH01 | HLD2C | 0 | 0
Knokke-Heist | FH04 |  | OK | 20
Knokke-Heist | FH06 |  | OK | 3
Knokke-Heist | FH09 | HLD2C | 0 | 0
Knokke-Heist | FH11 | HLD2C | 0 | 0
Mechelen | FH01 | HLD2C | NOK | 0
Mechelen | FH02 |  | OK
Sint-Niklaas | FH01 | HLD2C | 0 | 0
Sint-Niklaas | FH02 | HLD2C | 0 | 0

## Frost Progress
|  | A1-Roeselare |  | Roeselare | Evere |  | A2-Hasselt |  |  | Leuven |  | A2-Antwerpen-West |  | A1-Knokke-Heist |  |  | A2-Mechelen |  | A2-Sint-Niklaas
Case #LU | Date | Ro-FH01 | Ro-FH03 | Ro-FH04 | EV-FH01 | EV-FH02 | HA-FH01 | HA-FH02 | HA-FH04 | LE-FH01 | LE-FH03 | AW-FH01 | AW-FH07 | KH-FH01 | KH-FH09 | KH-FH011 | ME- FH01 | ME-FH02 | SN-FH01 | SN-FH02
RFT | 2020-07-06 |  |  |  | 144 | 0 | 72 | 22 | 213 |  |  | 243 |  | 623 | 7
Overdue | 2020-07-06 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 160 | 2 |  |  | 272 |  | 100 | 0
New LU | 2020-07-06 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |  |  | 0 |  | 21 | 0
RFT | 2020-07-13 |  |  | 2 | 50 | 0 | 17 | 41 | 24 |  |  | 125 | 0 | 0 | 3 |  | 75
Overdue | 2020-07-13 |  |  | 0 | 7 | 0 | 18 | 4 | 1 |  |  | 85 | 0 | 2 | 8 |  | 189
New LU | 2020-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 | 21 | 0 |  | 6