## Instructions
Instructions to use the Excel planning
Please don't add or (re)move columns
For each blue step in the process, please add in the small column a "P" if this is a planned action and in the adjacent wide column the date the planned action will be finished.
Both cells will color yellow if the planned date is in the future
The wide cell will color orange when the date is in the past
When the process step is finished, please enter the corresponding date and change the "P" in "OK"
Both cells will color green
If no retrofit action will be done or if the FH does not follow the new proces, don't fill in any data
The FH's part of the "Retrofit program" are coloured red in column D
The FH's do not take part of the "Retrofit program" are not coloured in column D
The FH's dfollow new proces from the beginning are coloured blue in column D
Export FH from IFH & DESC proces | Starting from existing IFH data, run the DESC proces till data are complete
Upgrade IFH data | Upload to IFH & synchronise with Pxs till all data are equal (part of DESC proces)
Import IFH -> Planrrr | Synchronise data from IFH with Planrrr to start correct STS
STS Street Survey | STS
Validation plan local | Validation of result STS by CM + Pxs to finalise all identifications before upload
" | Result of STS send to Pxs for datavalidation
Send to IFH | Upload of STS in IFH
HLD2A | HLD2A Finished by Pxs
Infra Survey + OFP Synthese | Infra survey & OFP synthese done by 5TN and validated by Proximus local
Shape Files OFP modification | Shape Files put in line with result Infra Survey & last minute information gatered
HLD2B | HLD2B Finished by Pxs & go/no go to start FH design & SSV
Upload E & creation DD | First run of DD in Engineer finished
Permits Construction Preparation | Gatering all data & accompaning documents for Construction Permits
Permits Construction Request | Request for Permit send to concerned administration
Upload result in Planrrr | All Permits obtained and info in Planrrr
SSV Site Survey | SSV done
Send to IFH | Upload of SSV in IFH
HLD2C | HLD2A Finished by Pxs & go/no go to start FH construction
Detailed Design / Construction | End of constuction
Send SSR/TSA/DTPX -> SNS | Hand over & documentation complete

## Actions
Nr. | MS | Actor | Action |  | WD | TWD
1 |  | PA1 | Export FH from IFH & DESC proces | check presence of all buildings and LU (adresses) of a FH in the actual IFH database, first identification of monuments | 5 | 5
2 | MS 1 | Proximus | Upgrade IFH data | Send all corrected data to Pxs and validation proces terminated | 3 | 8
3 |  | PA2 | Import IFH -> Planrrr | Synchronise enriched data of IFH with internal 5TN database in Planrrr | 2 | 10
4 |  | S | STS Street Survey | Street Survey done and all data validated by 5TN, result presented on a DP identification plan with all symbols (UG/Facade - Monuments) | 10 | 20
5 | MS 2 | Proximus / CM / PA2 | Validation plan local | Presentation of plan and discussion with Pxs to agree on collected data and way of construction (U vs F) | 5 | 25
6 |  | PA2 | Send to SVT Street Validation Team | Dataset of STS proces presented to Pxs for upload in IFH | 2 | 27
7 |  | PA2 | Send to IFH | Upload of STS data confirmed by Pxs | 3 | 30
8 |  | PA2 | Upload result in Planrrr | Synchronise enriched data of IFH with internal 5TN database in Planrrr | 1 | 31
9 | MS 3 | Proximus | HLD2A | Final version of HLD2a done by Pxs | 10 | 41
10 |  | CM | Infra Survey + OFP Synthese | Infra Survey and OFP synthese done and agreed with Pxs | 5 | 46
11 |  | D | Shape Files OFP modification | Collected data of Infra Survey and OFP synthese processed in Shape foles (by Pxs or 5TN) | 5 | 51
12 | MS 4 | Proximus | HLD2B | Final version of HLD2b done by Pxs | 10 | 61
13 | MS 5 | D | Upload E & creation DD | HLD2b processed in LLD tool Engineer & creation DD | 10 | 71
14 |  | PA1 / D | Permits Construction Preparation | Generation of all drawings & documents to introduce construction permits request | 5 | 76
15 |  | PA1 | Permits Construction Request | All construction permits requested | 5 | 81
16 |  | S | End of SSV Site Survey | All Site Surveys executed and validated internally 5TN
17 |  | PA2 | SSV Send to IFH | Dataset of SSV proces presented to Pxs and uploaded in IFH | 5 | 5
18 |  | PA2 | Upload result SSV in Planrrr | Synchronise enriched data of IFH with internal 5TN database in Planrrr | 5 | 10
19 | MS 6 | Proximus | HLD2C | Final version of HLD2b done by Pxs | 15 | 25
20 |  | PA1 / D | Blok nummering OK | correcte actuele BS export uit IFH met toevoeging van het bloknummer per LU, alle LU toegewezen
21 |  | PA1 / D | Cluster nummering OK | aan tabel actie 20 ook alle clusternummers (of loop nummers) toegewezen, alle bloknummers dragen een clusternummer
22 |  | CM | Blok volgorde OK | De blokvolgorde is bepaald en is toegepast op alle draaitabellen zodat ze correct klaar staat in de planning en alle koppelingen correct zijn
23 |  | PA1 / D | BOQ OK | De BOQ is toegevoegd uit de LLD design van Comsof en alle verwijzingen in de planning staan correct zodat de hoeveelheden per blok beschikbaar zijn
21 |  | CM | Detail Planning OK | De betrokken city manager heeft alle acties gepland per blok
20 | MS 7 | D / CM | End of Detailed Design / Construction | Detailed Design done in IFH and construction terminated | TBD
21 | MS 8 | D / CM | Send SSR/TSA/DTPX -> SNS | all asbuild documents transfered to Pxs | 40 | 40

## Planning
|  |  | MileStones |  |  | 2020-08-04 | [9 empty] | MS 1 | [10 empty] | MS 2 | [5 empty] | MS 3 | [7 empty] | MS 4 | [10 empty] | MS 6 |  | ¦ |  |  | MS 7 | [8 empty] | MS 8
|  |  | Actor |  |  | 396659 | 48943 |  | PO's | [6 empty] | Data |  | Data |  | Field S |  |  |  |  | Data |  | Pxs / CM / Data |  | Data |  | Data |  | PXS |  | CM |  | CM |  | D |  | PXS |  | Field S |  |  |  |  | Data |  | Data |  | PXS |  | ¦ | Design |  | CM |  | Data |  | Data |  | Data | Data |  | D / CM
|  |  | Days | [5 empty] | PO's | [8 empty] | 10 |  | 1 |  |  | 10 |  | 1 |  | 2 |  | 14 |  | 5 |  | 21 |  | 1 |  | 14 |  | 5 |  | 14 |  | 1 |  |  | 90 |  | 1 |  | 5 |  | 14 |  | ¦ | 30
Wave | CIty / Donut | Area | Action City | FH | Partner | # LU | # Q (MDU) | City Contract | STS | SSV | TSA | DD | HP | BT | BT Vert. C | Start Deskproces |  | End Deskproces |  | Start STS Street Survey |  | [%] Done | End STS Street Survey |  | Start HLD2A Prep |  | Send Validation plan local |  | Receive comments plan |  | End HLD2A Prep Go4 HLD2A |  | HLD2A |  | Start Infra |  | Stop Infra |  | GO4 HLD2B |  | HLD2B |  | Start of SSV Site Survey |  | [%] Done |  | End of SSV | HLD2C Prep |  | Stop HLD2C Prep G4 HLD2C |  |  | HLD2C | ¦ | HP |  | EOC |  | Send FiS [%] |  | Send FTS [%] |  | Send FIC FMH DTPX | Send FFL |  | Send SSR/TSA/DTPX -> SNS |  | Detail planning | SSV controle | SSV in IFH | TSA
N | C |  | Template City Forward | FH0X | [12 empty] | 2019-01-01 | P | 2019-01-15 | P | 2019-01-16 |  | p | 2019-01-30 | P | 2019-01-31 | P | 2019-02-04 | P | 2019-02-22 | P | 2019-03-01 | P | 2019-04-01 | P | 2019-04-02 | P | 2019-04-22 | P | 2019-04-29 | P | 2019-05-17 | P | 2019-05-20 |  | P | 2019-10-09 | P | 2019-10-10 | P | 2019-10-17 | P | 2019-11-07 | ¦ |  | 2019-12-20
N | C |  | Template City Backward | FH0X | [12 empty] | 2019-06-06 | P | 2019-06-20 | P | 2019-06-21 |  | P | 2019-07-05 | P | 2019-07-08 | P | 2019-07-10 | P | 2019-08-13 | P | 2019-08-22 | P | 2019-09-20 | P | 2019-09-23 | P | 2019-10-11 | P | 2019-10-18 | P | 2019-11-08 | P | 2019-11-12 |  | P | 2020-03-31 | P | 2020-04-01 | P | 2020-04-08 | P | 2020-05-06 | ¦ |  | 2020-06-21
1 | C | W01-C-Charleroi-FH01 | Charleroi | FH01 | VbI | 1444 | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | OK | 2019-01-01 | OK | 2019-01-15 | OK | 2019-01-16 | 44.48 | OK | 2019-01-30 | OK | 2019-01-31 | OK | 2019-02-04 | OK | 2019-02-22 | OK | 2019-03-01 | OK | 2019-04-01 | OK | 2019-04-02 | OK | 2019-04-22 | OK | 2019-04-29 | OK | 2019-05-17 | OK | 2019-05-20 | 86.08 | OK | 2019-10-09 |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  | OK | 2020-05-29 |  | 0.0 |  | 70.42
1 | C | W01-C-Charleroi-FH02 | Charleroi | FH02 | VbI | 2155 | 303 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | OK | 2019-01-01 | OK | 2019-01-15 | OK | 2019-01-16 | 58.25 | OK | 2019-01-30 | OK | 2019-01-31 | OK | 2019-02-04 | OK | 2019-02-22 | OK | 2019-03-01 | OK | 2019-04-01 | OK | 2019-04-02 | OK | 2019-04-22 | OK | 2019-04-29 | OK | 2019-05-17 | OK | 2019-05-20 | 85.81 | OK | 2019-10-09 |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  | 2019-12-20 |  | 2020-06-30 |  | 0.0 |  | 60.47
1 | C | W01-C-Charleroi-FH03 | Charleroi | FH03 | VbI | 1974 | 287 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | OK | 2019-01-01 | OK | 2019-01-15 | OK | 2019-01-16 | 79.78 | OK | 2019-01-30 | OK | 2019-01-31 | OK | 2019-02-04 | OK | 2019-02-22 | OK | 2019-03-01 | OK | 2019-04-01 | OK | 2019-04-02 | OK | 2019-04-22 | OK | 2019-04-29 | OK | 2019-05-17 | OK | 2019-05-20 | 100.0 | OK | 2019-10-09 |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  | 2019-12-20 | OK | 2020-01-31 |  | 84.32 |  | 57.23
1 | C | W01-C-Charleroi-FH04 | Charleroi | FH04 | VbI | 1281 | 152 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | OK | 2019-01-01 | OK | 2019-01-15 | OK | 2019-01-16 | 94.36 | OK | 2019-01-30 | OK | 2019-01-31 | OK | 2019-02-04 | OK | 2019-02-22 | OK | 2019-03-01 | OK | 2019-04-01 | OK | 2019-04-02 | OK | 2019-04-22 | OK | 2019-04-29 | OK | 2019-05-17 | OK | 2019-05-20 | 84.21 | OK | 2019-10-09 |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  | 2019-12-20 |  | 2020-06-30 |  | 0.0 |  | 50.77
1 | C | W01-C-Charleroi-FH05 | Charleroi | FH05 | VbI | 518 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | OK | 2019-01-01 | OK | 2019-01-15 | OK | 2019-01-16 | 55.06 | OK | 2019-01-30 | OK | 2019-01-31 | OK | 2019-02-04 | OK | 2019-02-22 | OK | 2019-03-01 | OK | 2019-04-01 | OK | 2019-04-02 | OK | 2019-04-22 | OK | 2019-04-29 | OK | 2019-05-17 | OK | 2019-05-20 | 100.0 | OK | 2019-10-09 |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  | 2019-12-20 |  | 2020-06-30 |  | 0.0 |  | 37.5
3 | C | W03-C-Charleroi-FH06 | Charleroi | FH06 | VbI | 1034 | 104 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-06-10 | P | 2020-06-11 | P | 2020-06-15 | P | 2020-07-03 | P | 2020-07-10 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-25 | P | 2020-09-14 | P | 2020-09-21 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-12 | 0.0 | P | 2021-03-02 | P | 2021-03-03 | P | 2021-03-10 | P | 2021-03-30 | ¦ |  | 2021-05-11 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Charleroi-FH07 | Charleroi | FH07 | VbI | 2822 | 0 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 0.0 | OK | 2020-05-25 | P | 2020-05-26 | P | 2020-06-29 | P | 2020-07-31 | P | 2020-08-07 | P | 2020-09-07 | P | 2020-09-08 | P | 2020-09-28 | P | 2020-10-05 | P | 2020-10-23 | P | 2020-10-26 | 0.0 | P | 2021-03-16 | P | 2021-03-17 | P | 2021-03-24 | P | 2021-04-13 | ¦ |  | 2021-05-25 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Charleroi-FH08 | Charleroi | FH08 | VbI | 1829 | 193 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-05-29 | P | 2020-06-02 | P | 2020-06-29 | P | 2020-07-31 | P | 2020-08-07 | P | 2020-09-07 | P | 2020-09-08 | P | 2020-09-28 | P | 2020-10-05 | P | 2020-10-23 | P | 2020-10-26 | 0.0 | P | 2021-03-16 | P | 2021-03-17 | P | 2021-03-24 | P | 2021-04-13 | ¦ |  | 2021-05-25 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Charleroi-FH09 | Charleroi | FH09 | VbI | 2429 | 394 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-06-19 | P | 2020-06-22 | P | 2020-06-24 | P | 2020-07-28 | P | 2020-08-04 | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-23 | P | 2020-09-30 | P | 2020-10-20 | P | 2020-10-21 | 0.0 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-12 | P | 2021-03-19 | P | 2021-04-08 | ¦ |  | 2021-05-20 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Charleroi-FH10 | Charleroi | FH10 | VbI | 3522 | 327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK | 2019-01-01 | OK | 2019-01-15 | OK | 2019-01-16 | 97.28 | OK | 2019-01-30 | OK | 2019-01-31 | OK | 2019-02-04 | OK | 2019-02-22 | OK | 2019-03-01 | OK | 2019-04-01 | OK | 2019-04-02 | OK | 2019-04-22 | OK | 2019-04-29 | OK | 2019-05-17 | OK | 2019-05-20 | 93.58 | OK | 2019-10-09 |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  |  | 2020-11-30 |  | 0.0 |  | 37.7
3 | C | W03-C-Charleroi-FH11 | Charleroi | FH11 | VbI | 2936 | 293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  | OK |  | OK | 2019-07-31 | 100.42 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK | 2019-08-29 | OK |  | 93.52 | P |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  |  | 2020-12-31 |  | 0.0 |  | 59.18
3 | C | W03-C-Charleroi-FH12 | Charleroi | FH12 | VbI | 2553 | 183 | 1 | 1 | [6 empty] | OK | 2019-08-01 | OK |  | OK | 2019-09-06 | 99.72 | OK | 2019-09-20 | OK | 2019-09-23 | OK | 2019-09-13 | OK | 2019-09-13 | OK | 2019-09-20 | OK | 2019-10-03 | OK | 2019-09-27 | OK |  | OK |  | OK |  | OK | 2020-06-15 | 84.7 | P | 2020-11-02 | P | 2020-11-03 | P | 2020-11-10 | P | 2020-12-01 | ¦ |  | 2021-01-26 |  | 2021-03-31 |  | 0.0 |  | 2.94
3 | C | W03-C-Charleroi-FH13 | Charleroi | FH13 | VbI | 2410 | 339 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 99.62 | OK | 2020-06-08 | P | 2020-06-09 | P | 2020-06-11 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-08 | P | 2020-08-20 | P | 2020-08-21 | P | 2020-09-10 | P | 2020-09-17 | P | 2020-10-07 | P | 2020-10-08 | 0.88 | P | 2021-02-26 | P | 2021-03-01 | P | 2021-03-08 | P | 2021-03-26 | ¦ |  | 2021-05-07 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Charleroi-FH14 | Charleroi | FH14 | VbI | 1470 | 182 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-05-05 | OK | 2020-06-18 | P | 2020-06-30 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-10 | P | 2020-09-08 | P | 2020-09-09 | P | 2020-09-29 | P | 2020-10-06 | P | 2020-10-26 | P | 2020-10-27 | 0.0 | P | 2021-03-17 | P | 2021-03-18 | P | 2021-03-25 | P | 2021-04-14 | ¦ |  | 2021-05-26 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Charleroi-FH15 | Charleroi | FH15 | VbI | 1955 | 230 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-06-18 | P | 2020-06-19 | P | 2020-06-23 | P | 2020-07-27 | P | 2020-08-03 | P | 2020-09-01 | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-22 | P | 2020-09-29 | P | 2020-10-19 | P | 2020-10-20 | 0.0 | P | 2021-03-10 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-18 | P | 2021-04-07 | ¦ |  | 2021-05-19 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Charleroi-FH17 | Charleroi | FH17 | VbI | 2338 | 175 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-06-25 | P | 2020-06-26 | P | 2020-06-30 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-10 | P | 2020-09-08 | P | 2020-09-09 | P | 2020-09-29 | P | 2020-10-06 | P | 2020-10-26 | P | 2020-10-27 | 0.0 | P | 2021-03-17 | P | 2021-03-18 | P | 2021-03-25 | P | 2021-04-14 | ¦ |  | 2021-05-26 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Charleroi-FH18 | Charleroi | FH18 | VbI | 1181 | 87 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-05-12 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-15 | OK | 2020-06-09 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-29 | P | 2020-06-30 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-28 | P | 2020-08-31 | 0.0 | P | 2021-01-19 | P | 2021-01-20 | P | 2021-01-27 | P | 2021-02-16 | ¦ |  | 2021-03-30 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Charleroi-FH19 | Charleroi | FH19 | VbI | 3211 | 573 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | 61.02 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 89.01 | P |  | P |  | P |  | P |  | ¦ | [5 empty] | 0.0 |  | 21.51
1 | C | W01-C-Namur-FH01 | Namur | FH01 | VbI | 5126 | 813 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | 99.37 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 92.5 | P |  | P |  | P |  | P |  | ¦ |  |  |  | 2021-04-30 |  | 3.44 |  | 51.65
1 | C | W01-C-Namur-FH03 | Namur | FH03 | VbI | 2963 | 352 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  | OK |  | OK |  | 100.57 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 95.45 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  | OK | 2020-05-26 |  | 0.28 |  | 78.9
1 | C | W01-C-Namur-FH04 | Namur | FH04 | VbI | 5556 | 732 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  | OK |  | OK |  | 101.88 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 91.8 | P | [7 empty] | ¦ |  |  |  | 2020-09-30 |  | 0.0 |  | 25.89
1 | C | W01-C-Namur-FH06 | Namur | FH06 | VbI | 4695 | 541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | OK |  | OK |  | OK |  | 106.12 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 98.71 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  | OK | 2019-11-30 |  | 78.93 |  | 70.09
1 | C | W01-C-Namur-FH07 | Namur | FH07 | VbI | 5176 | 647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | OK |  | OK |  | OK |  | 98.26 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 70.17 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NV | ¦ |  |  | OK | 2020-01-31 |  | 85.47 |  | 76.27
1 | C | W01-C-Namur-FH08 | Namur | FH08 | VbI | 4287 | 509 |  | 2 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK | 2019-09-01 | 100.53 | OK |  | OK |  | OK | 2019-09-06 | OK | 2019-09-06 | OK |  | OK |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 29.08 | P | [7 empty] | ¦ |  |  |  | 2020-11-30 |  | 0.0 |  | 0.0
1 | C | W01-C-Namur-FH09 | Namur | FH09 | VbI | 4761 | 693 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.05 | OK |  | OK | 2020-05-12 | P | 2020-06-29 | P | 2020-07-31 | P | 2020-08-07 | P | 2020-09-07 | P | 2020-09-08 | P | 2020-09-28 | P | 2020-10-05 | P | 2020-10-23 | P | 2020-10-26 | 6.2 | P | 2021-03-16 | P | 2021-03-17 | P | 2021-03-24 | P | 2021-04-13 | ¦ |  | 2021-05-25 |  | 2020-06-29 |  | 0.0 |  | 0.0
1 | C | W01-C-Roeselare-FH01 | Roeselare | FH01 | EI | 3132 | 374 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | OK | 2019-08-14 | OK | 2019-08-30 | OK | 2019-08-30 | 100.0 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-06 | P | 2020-07-08 | P | 2020-07-10 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-25 | P | 2020-09-14 | P | 2020-09-21 | P | 2020-10-09 | P | 2020-08-25 | 40.11 | P | 2021-01-13 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-21 | P | 2021-02-10 | ¦ |  | 2021-03-24 | P | 2022-06-01 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | P | 2021-09-24
1 | C | W01-C-Roeselare-FH02 | Roeselare | FH02 | EI | 3003 | 242 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | OK | 2019-12-31 | OK | 2019-12-31 | OK | 2020-01-06 | 100.0 | OK | 2020-01-20 | OK | 2020-01-21 | OK | 2020-01-23 | OK | 2020-02-12 | OK | 2020-02-19 | OK | 2020-03-19 | P | 2020-03-20 | P | 2020-04-09 | P | 2020-04-23 | P | 2020-05-14 | OK | 2020-05-15 | 80.99 | P | 2020-06-30 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-08 | P | 2020-08-11 | ¦ |  | 2020-09-22 | P | 2021-12-01 |  | 49.59 |  | 13.85 |  |  |  | P | 2021-07-01
1 | C | W01-C-Roeselare-FH03 | Roeselare | FH03 | EI | 2698 | 296 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | OK | 2019-11-30 | OK | 2019-11-30 | OK | 2019-12-02 | 28.72 | OK | 2019-12-16 | OK | 2019-12-17 | OK | 2019-12-19 | OK | 2020-01-22 | OK | 2020-01-29 | OK | 2020-02-27 | OK | 2020-02-28 | OK | 2020-03-19 | OK | 2020-03-26 | OK | 2020-04-22 | OK | 2020-04-23 | 97.3 | P | 2020-09-16 | P | 2020-09-17 | P | 2020-09-24 | P | 2020-10-14 | ¦ |  | 2020-11-26 | P | 2020-12-31 |  | 81.42 |  | 66.43 |  |  |  | P | 2020-06-30
1 | C | W01-C-Roeselare-FH04 | Roeselare | FH04 | Vdb | 2230 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | OK |  | OK |  | OK |  | 13.73 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ | OK |  | P | 2020-06-30 |  | 100.0 |  | 100.0 |  | OK | 2020-07-15
1 | C | W01-C-Roeselare-FH05 | Roeselare | FH05 | EI | 1501 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | OK | 2019-12-20 | OK | 2019-12-20 | OK | 2020-01-06 | 10.06 | OK | 2020-01-20 | OK | 2020-01-21 | OK | 2020-01-23 | OK | 2020-02-12 | OK | 2020-02-19 | OK | 2020-03-19 | OK | 2019-12-20 | OK | 2019-12-20 | OK | 2020-01-10 | OK | 2020-01-30 | OK | 2020-01-31 | 98.51 | OK | 2020-06-18 |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ | OK |  | OK | 2020-04-30 |  | 82.09 |  | 95.24 |  |  |  | P | 2020-02-20
2 | D | W02-D-Evere-FH01 | Evere | FH01 | VdB | 5420 | 559 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | OK | 2019-07-30 | OK | 2019-08-13 | OK | 2019-07-12 | 95.19 | OK | 2019-08-09 | OK | 2019-08-12 | OK | 2019-08-14 | OK | 2019-09-05 | OK | 2019-08-14 | OK | 2019-09-16 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-03-12 |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ | OK |  | P | 2020-09-30 |  | 94.45 |  | 67.89 |  |  |  | P | 2020-02-26 | 20.89% | 10.97% | 91.86% | 3.571%
2 | D | W02-D-Evere-FH02 | Evere | FH02 | VdB | 1715 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | OK | 2019-07-29 | OK | 2019-08-04 | OK | 2019-08-14 | 0.0 | OK | 2019-08-30 | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | P | NVT | P | NVT | P | NVT | P | NVT | P | NVT | OK | 2019-09-30 | 100.0 | OK | 2019-10-28 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-09 |  | NVT | ¦ | OOK |  | P | 2020-09-30 |  | 100.0 |  | 47.06 |  |  |  | P | 2020-02-26
4 | C | W04-C-Evere-FH03 | Evere | FH03 | VdB | 5693 | 832 | 1 | 1 | [6 empty] | OK | 2020-04-01 | OK | 2020-04-08 | OK | 2020-04-28 | 99.7 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-23 | OK | 2020-05-26 | OK | 2020-05-26 | OK | 2020-06-05 | P | 2020-07-06 | P | 2020-07-07 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-17 | P | 2020-09-04 | P | 2020-07-07 | 0.0 | P | 2020-11-25 | P | 2020-11-26 | P | 2020-12-03 | P | 2021-01-06 | ¦ |  | 2021-02-17 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
4 | C | W04-C-Evere-FH04 | Evere | FH04 | VdB | 5576 | 1031 | 1 | 1 | [6 empty] | OK | 2020-04-09 | OK | 2020-04-28 | OK | 2020-05-25 | 100.0 | ok | 2020-06-30 | OK | 2020-07-02 | OK | 2020-07-06 | OK | 2020-07-06 | OK | 2020-07-13 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-25 | P | 2020-09-14 | P | 2020-09-21 | P | 2020-10-09 | P | 2020-08-25 | 0.0 | P | 2021-01-13 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-21 | P | 2021-02-10 | ¦ |  | 2021-03-24 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
4 | C | W04-C-Evere-FH05 | Evere | FH05 | VdB | 754 | 51 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-04-28 | OK | 2020-05-12 | OK | 2020-07-03 | 99.67 | OK | 2020-07-09 | OK | 2020-07-09 | OK | 2020-07-13 | OK | 2020-07-15 | OK | 2020-07-17 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-25 | P | 2020-09-14 | P | 2020-09-21 | P | 2020-10-09 | P | 2020-08-25 | 0.0 | P | 2021-01-13 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-21 | P | 2021-02-10 | ¦ |  | 2021-03-24 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
2 | D | W02-D-Hasselt-FH01 | Hasselt | FH01 | VdB | 2016 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | OK | NVT | OK | NVT | OK |  | 36.28 | OK |  | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 99.67 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ | OK |  | P | 2020-06-29 |  | 86.67 |  | 29.79 |  | OK | 2020-07-15 |  | NVT
2 | D | W02-D-Hasselt-FH02 | Hasselt | FH02 | VdB | 3209 | 416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | OK | 2019-04-26 | OK | 2019-04-30 | OK |  | 50.9 | OK | 1900-01-12 | OK | 1900-01-15 | OK | 2020-04-30 | OK | 2020-04-30 | OK | 2019-05-08 | OK | 2019-06-06 | OK | 2019-06-07 | OK | 2019-06-17 | OK | 2019-06-24 | OK | 2019-09-23 | OK | 2019-05-17 | 100.0 | OK | 2019-10-16 | OK | 2019-11-04 | OK | 2019-11-06 | OK | 2020-03-23 | ¦ | OK | 2020-05-12 | P | 2020-12-31 |  | 93.75 |  | 44.6 |  |  |  | P | 2021-09-10 | 10.83% | 35.15% | 0 | 90%
2 | D | W03-D-Hasselt-FH04 | Hasselt | FH03 | VdB | 4793 | 175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | OK | NVT | OK | NVT | OK |  | 98.59 | OK |  | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ | OK |  | OK | 2019-07-31 |  | 98.86 |  | 36.67 |  |  |  |  | NVT
3 | D | W03-D-Hasselt-FH04 | Hasselt | FH04 | VdB | 1686 | 175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | OK | 2019-05-03 | OK | 2019-05-06 | OK | 2019-05-16 | 98.59 | OK | 2019-05-30 | OK | 2019-05-31 | OK | 2019-05-29 | OK | 2019-05-29 | OK | 2019-07-03 | OK | 2019-08-28 | OK | 2019-08-29 | OK | 2019-08-29 | OK | 2019-09-03 | OK | 2019-10-28 | OK | 2019-10-21 | 100.0 | OK | 2019-11-06 | OK | 2019-11-13 | OK | 2019-11-14 | OK | 2019-12-17 | ¦ | OK | 2020-02-11 | P | 2020-08-03 |  | 98.86 |  | 36.67 |  |  |  | P | 2020-05-29
3 | D | W03-D-Hasselt-FH05 | Hasselt | FH05 | VdB | 516 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2019-05-08 | OK | 2019-05-10 | OK | 2019-05-28 | 92.79 | OK | 2019-06-11 | OK | 2019-06-12 | OK | 2019-07-03 | OK | 2019-07-03 | OK | 2019-07-11 | OK | 2020-02-19 | OK | 2020-02-20 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-05-28 | P | 2019-08-23 | OK | 2020-06-03 | 50.0 | P | 2021-01-21 | P | 2021-01-22 | P | 2021-01-29 | P | 2021-02-18 | ¦ | P | 2021-04-01 | P | 2021-06-30 |  | 26.32 |  | 6.67
3 | D | W03-D-Hasselt-FH06 | Hasselt | FH06 | VdB | 1262 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2019-05-20 | OK | 2019-05-29 | OK | 2019-06-14 | 100.0 | OK | 2019-06-28 | OK | 2019-07-01 | OK | 2019-07-03 | OK | 2019-07-03 | OK | 2019-08-19 | OK | 2020-02-19 | OK | 2020-02-20 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-05-25 | OK | 2020-05-26 | OK | 2020-06-03 | 58.97 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-19 | P | 2020-11-06 | ¦ | P | 2021-01-04 | P | 2021-06-30 |  | 43.59 |  | 23.53
3 | D | W03-D-Hasselt-FH08 | Hasselt | FH08 | VdB | 1533 | 115 | 1 | 1 | [6 empty] | OK | 2020-04-10 | OK | 2020-04-23 | OK | 2020-04-27 | 100.0 | OK | 2020-05-12 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-04 | OK | 2020-05-29 | OK | 2020-06-05 | P | 2020-07-14 | P | 2020-07-27 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-21 | P | 2020-09-10 | P | 2020-07-27 | 0.0 | P | 2020-12-01 | P | 2020-12-02 | P | 2020-12-09 | P | 2021-01-12 | ¦ | P | 2021-02-23 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
2 | D | W02-D-Leuven-FH01 | Leuven | FH01 | EI | 1995 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | OK | 2019-12-31 | OK | 2019-12-31 | OK | 2020-01-06 | 44.89 | OK | 2020-01-20 | OK | 2020-01-21 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK | 2019-12-31 | OK | 2019-12-31 | OK |  | OK |  | OK |  | 99.0 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ | OK |  | P | 2020-03-31 |  | 96.0 |  | 92.06 |  |  |  | P | 2020-03-15
2 | D | W02-D-Leuven-FH02 | Leuven | FH02 | EI | 5382 | 693 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2020-01-15 | OK | 2020-01-15 | OK | 2020-01-16 | 97.62 | OK | 2020-01-30 | OK | 2020-01-31 | OK | 2020-02-04 | OK | 2020-02-24 | OK | 2020-03-02 | OK | 2020-03-31 | OK | 2020-02-15 | OK | 2020-02-15 | OK | 2020-02-21 | OK | 2020-03-06 | OK | 2020-03-27 | 72.15 | P | 2020-07-15 | P | 2020-07-27 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-21 | ¦ | P | 2020-10-02 | P | 2020-05-31 |  | 18.9 |  | 0.0 |  |  |  | P | 2021-02-01
2 | D | W02-D-Leuven-FH03 | Leuven | FH03 | VdB | 4510 | 523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | 41.3 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK | 2019-04-02 | OK | 2019-09-18 | 99.62 | OK | 2019-11-21 |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ | OK |  | P | 2021-01-31 |  | 91.78 |  | 31.25 |  |  |  | P | 2020-08-31
3 | D | W03-D-Leuven-FH04 | Leuven | FH04 | EI | 2319 | 151 | 1 | 1 | [6 empty] | OK | 2021-02-02 | OK | 2020-04-25 | OK | 2020-04-27 | 100.0 | OK | 2020-05-12 | OK | 2020-05-13 | p | 2020-05-15 | p | 2020-06-09 | P | 2020-06-16 | p | 2020-07-29 | p | 2020-07-30 | p | 2020-08-19 | p | 2020-08-26 | p | 2020-09-15 | OK | 2020-07-06 | 77.48 | p | 2020-11-24 | p | 2020-11-25 | p | 2020-12-02 | p | 2021-01-05 | ¦ |  | 2021-02-16 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | D | W03-D-Leuven-FH05 | Leuven | FH05 | EI | 3140 | 333 | 1 | 1 | [6 empty] | OK | 2021-02-02 | OK | 2020-06-15 | OK | 2020-07-03 | 100.0 | P | 2020-07-31 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-05 | P | 2020-08-25 | P | 2020-09-01 | P | 2020-09-30 | p | 2020-10-01 | p | 2020-10-21 | p | 2020-10-28 | p | 2020-11-18 | p | 2020-11-19 | 0.0 | p | 2021-04-08 | p | 2021-04-09 | p | 2021-04-16 | p | 2021-05-06 | ¦ |  | 2021-06-17 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
2 | C | W02-D-Liege-FH01 | Liège | FH01 | VbI | 3726 | 449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | OK |  | OK |  | OK |  | 72.52 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 57.46 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  | OK | 2019-11-30 |  | 80.18 |  | 59.65
2 | C | W02-D-Liege-FH02 | Liège | FH02 | VbI | 4965 | 409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | OK |  | OK |  | OK |  | 64.73 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 40.59 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  | OK | 2019-02-28 |  | 70.42 |  | 74.44
2 | C | W02-D-Liege-FH03 | Liège | FH03 | VbI | 2112 | 363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | OK |  | OK |  | OK |  | 67.41 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 66.67 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  | OK | 2020-01-31 |  | 0.83 |  | 68.07
3 | C | W03-C-Liege-FH04 | Liège | FH04 | VbI | 4379 | 571 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | OK |  | OK |  | OK |  | 85.63 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 94.75 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  | OK | 2020-02-28 |  | 86.87 |  | 79.18
3 | C | W03-C-Liege-FH05 | Liège | FH05 | VbI | 3232 | 425 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | OK |  | OK |  | OK |  | 102.96 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 97.65 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  | OK | 2020-06-30 |  | 0.0 |  | 57.79
3 | C | W03-C-Liege-FH06 | Liège | FH06 | VbI | 2102 | 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  | OK |  | OK |  | 106.49 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 39.18 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  |  | 2020-10-31 |  | 0.0 |  | 65.31
3 | C | W03-C-Liege-FH07 | Liège | FH07 | VbI | 4637 | 795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  | OK |  | OK |  | 102.36 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 88.93 | OK |  |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ |  |  |  | 2021-01-31 |  | 0.0 |  | 71.74
3 | C | W03-C-Liege-FH08 | Liège | FH08 | VbI | 4866 | 723 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | 99.9 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK | 2020-06-08 | 84.23 | P | 2020-10-26 | P | 2020-10-27 | P | 2020-11-03 | P | 2020-11-24 | ¦ |  | 2021-01-19 |  | 2021-05-31 |  | 0.0 |  | 34.4
3 | C | W03-C-Liege-FH09 | Liège | FH09 | VbI | 2646 | 436 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.27 | OK | 2020-02-28 | OK | 2020-03-02 | OK | 2020-03-04 | OK | 2020-03-24 | OK | 2020-03-31 | OK | 2020-05-07 | P | 2020-05-08 | P | 2020-06-02 | P | 2020-06-09 | P | 2020-06-29 | P | 2020-06-30 | 76.83 | P | 2020-11-18 | P | 2020-11-19 | P | 2020-11-26 | P | 2020-12-16 | ¦ |  | 2021-02-10 |  | 2021-09-30 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Liege-FH10 | Liège | FH10 | VbI | 3112 | 567 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-04-28 | OK | 2020-04-29 | OK | 2020-05-04 | OK | 2020-05-26 | OK | 2020-06-03 | OK | 2020-07-02 | P | 2020-07-03 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-13 | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-03 | 0.0 | P | 2021-01-22 | P | 2021-01-25 | P | 2021-02-01 | P | 2021-02-19 | ¦ |  | 2021-04-02 |  | 2021-11-30 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Liege-FH11 | Liège | FH11 | VbI | 4533 | 738 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | 110.73 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 60.16 | P |  | P |  | P |  | P |  | ¦ |  |  |  | 2021-11-30 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Liege-FH12 | Liège | FH12 | VbI | 4285 | 633 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.11 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 75.51 | P |  | P |  | P |  | P |  | ¦ |  |  |  | 2022-01-31 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Liege-FH13 | Liège | FH13 | VbI | 4028 | 614 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-05-22 | P | 2020-05-25 | P | 2020-05-27 | P | 2020-06-17 | P | 2020-06-24 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-07 | P | 2020-08-27 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-23 | P | 2020-09-24 | 0.0 | P | 2021-02-12 | P | 2021-02-15 | P | 2021-02-22 | P | 2021-03-12 | ¦ |  | 2021-04-23 |  | 2022-06-30 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Liege-FH14 | Liège | FH14 | VbI | 4701 | 761 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-05-29 | P | 2020-06-02 | P | 2020-06-04 | P | 2020-06-24 | P | 2020-07-01 | P | 2020-08-13 | P | 2020-08-14 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-10 | P | 2020-09-30 | P | 2020-10-01 | 0.0 | P | 2021-02-19 | P | 2021-02-22 | P | 2021-03-01 | P | 2021-03-19 | ¦ |  | 2021-04-30 |  | 2022-09-30 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Liege-FH15 | Liège | FH15 | VbI | 5582 | 1042 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-06-05 | P | 2020-06-08 | P | 2020-06-10 | P | 2020-06-30 | P | 2020-07-07 | P | 2020-08-19 | P | 2020-08-20 | P | 2020-09-09 | P | 2020-09-16 | P | 2020-10-06 | P | 2020-10-07 | 0.0 | P | 2021-02-25 | P | 2021-02-26 | P | 2021-03-05 | P | 2021-03-25 | ¦ |  | 2021-05-06 |  | 2022-11-30 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Liege-FH16 | Liège | FH16 | VbI | 1473 | 501 | [8 empty] | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-29 | P | 2020-07-30 | 30.63 | p | 2020-08-13 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-18 | P | 2020-09-07 | P | 2020-09-14 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 | P | 2020-11-03 | P | 2020-11-10 | P | 2020-12-01 | P | 2020-12-02 | 53.29 | P | 2021-04-21 | P | 2021-04-22 | P | 2021-04-29 | P | 2021-05-19 | ¦ |  | 2021-06-30 |  |  |  | 0.0 |  | 1.16
3 | C | W03-C-Liege-FH17 | Liège | FH17 | VbI | 2611 | 121 | [8 empty] | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-29 | P | 2020-07-30 | 27.59 | p | 2020-08-13 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-18 | P | 2020-09-07 | P | 2020-09-14 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 | P | 2020-11-03 | P | 2020-11-10 | P | 2020-12-01 | P | 2020-12-02 | 38.84 | P | 2021-04-21 | P | 2021-04-22 | P | 2021-04-29 | P | 2021-05-19 | ¦ |  | 2021-06-30 |  |  |  | 0.0 |  | 37.78
|  |  | Liège | FH18 | VbI | [10 empty] | P | 2020-07-15 | P | 2020-08-07 | P | 2020-08-10 |  | p | 2020-08-24 | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-27 | P | 2020-09-16 | P | 2020-09-23 | P | 2020-10-22 | P | 2020-10-23 | P | 2020-11-13 | P | 2020-11-20 | P | 2020-12-10 | P | 2020-12-11 |  | P | 2021-04-30 | P | 2021-05-03 | P | 2021-05-10 | P | 2021-05-28 | ¦ |  | 2021-07-09
4 | C | W04-C-Liege-FH19 | Liège | FH19 | VbI | 2350 | 101 | [8 empty] | P | 2020-07-22 | P | 2020-08-07 | P | 2020-08-10 | 0.0 | p | 2020-08-24 | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-27 | P | 2020-09-16 | P | 2020-09-23 | P | 2020-10-22 | P | 2020-10-23 | P | 2020-11-13 | P | 2020-11-20 | P | 2020-12-10 | P | 2020-12-11 | 0.0 | P | 2021-04-30 | P | 2021-05-03 | P | 2021-05-10 | P | 2021-05-28 | ¦ |  | 2021-07-09 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
4 | C | W04-C-Liege-FH21 | Liège | FH20 | VbI | 2836 | 163 | [8 empty] | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-17 | P | 2020-08-18 | 94.34 | p | 2020-09-01 | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-04 | P | 2020-09-24 | P | 2020-10-01 | P | 2020-10-30 | P | 2020-11-02 | P | 2020-11-23 | P | 2020-11-30 | P | 2020-12-18 | P | 2021-01-04 | 0.0 | P | 2021-05-10 | P | 2021-05-11 | P | 2021-05-18 | P | 2021-06-07 | ¦ |  | 2021-07-19 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
4 | C | W04-C-Liege-FH21 | Liège | FH21 | VbI | 2493 | 163 | [8 empty] | P | 2020-08-16 | P | 2020-08-28 | P | 2020-08-31 | 94.34 | p | 2020-09-14 | P | 2020-09-15 | P | 2020-09-17 | P | 2020-10-07 | P | 2020-10-14 | P | 2020-11-13 | P | 2020-11-16 | P | 2020-12-04 | P | 2020-12-11 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-15 | 0.0 | P | 2021-05-21 | P | 2021-05-24 | P | 2021-05-31 | P | 2021-06-18 | ¦ |  | 2021-07-30 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
2 | D | W02-D-Uccle-FH01 | Uccle | FH01 | VbI | 3253 | 482 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | OK |  | OK |  | OK |  | 94.34 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 96.47 | [8 empty] | ¦ |  |  |  | 2020-12-31 |  | 94.19 |  | 53.02
2 | D | W02-D-Uccle-FH02 | Uccle | FH02 | VbI | 4864 | 511 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  | OK |  | OK |  | 89.65 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 93.35 | [8 empty] | ¦ |  |  |  | 2020-12-30 |  | 0.0 |  | 56.57
3 | C | W03-C-Uccle-FH03 | Uccle | FH03 | VbI | 6996 | 1171 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | 100.53 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 97.1 | [8 empty] | ¦ |  |  |  | 2020-02-28 |  | 0.0 |  | 42.52
3 | C | W03-C-Uccle-FH04 | Uccle | FH04 | VbI | 4755 | 439 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 98.18 | [8 empty] | ¦ |  |  |  | 2021-10-29 |  | 0.0 |  | 38.02
3 | C | W03-C-Uccle-FH05 | Uccle | FH05 | VbI | 6651 | 928 | 1 | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | 64.76 | [8 empty] | ¦ |  |  |  | 2021-12-31 |  | 0.0 |  | 11.0
3 | C | W03-C-Uccle-FH07 | Uccle | FH07 | VbI | 6015 | 1007 | 1 | 1 | [6 empty] | OK |  | OK | 2020-06-25 | OK | 2020-06-29 | 100.04 | P | 2020-07-10 | P | 2020-07-27 | P | 2020-07-29 | P | 2020-08-18 | P | 2020-08-25 | P | 2020-09-23 | P | 2020-09-24 | P | 2020-10-14 | P | 2020-10-21 | P | 2020-11-10 | P | 2020-11-12 | 0.0 | P | 2021-04-01 | P | 2021-04-02 | P | 2021-04-09 | P | 2021-04-29 | ¦ |  | 2021-06-10 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Uccle-FH08 | Uccle | FH08 | VbI | 5322 | 672 | 1 | 1 | [6 empty] | OK | 2020-06-29 | P | 2020-07-27 | P | 2020-07-28 | 83.39 | P | 2020-08-11 | P | 2020-08-12 | P | 2020-08-14 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-10 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-30 | P | 2020-11-06 | P | 2020-11-27 | P | 2020-11-30 | 0.0 | P | 2021-04-19 | P | 2021-04-20 | P | 2021-04-27 | P | 2021-05-17 | ¦ |  | 2021-06-28 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH01 | Antwerpen-West | FH01 | VdB | 3011 | 437 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | OK | 2019-05-06 | OK | 2019-05-22 | OK | 2019-05-23 | 98.13 | OK | 2019-06-06 | OK | 2019-06-07 | OK | 2019-06-11 | OK | 2019-07-01 | OK | 2019-07-09 | OK | 2019-07-08 | OK | 2019-07-09 | OK | 2019-07-05 | OK | 2020-08-29 | OK | 2019-10-10 | OK | 2019-06-18 | 100.0 | OK | 2020-02-24 | OK | 2020-02-28 | OK | 2020-03-02 | OK | 2020-03-24 | ¦ | OK | 2020-05-13 | P | 2020-09-30 |  | 88.79 |  | 41.82 |  |  |  | P | 2020-06-26 | 0% | 33.78% | 0% | 0%
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH02 | Antwerpen-West | FH02 | VdB | 3305 | 677 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2019-11-13 | OK | 2019-11-18 | OK | 2019-11-19 | 99.9 | OK | 2019-12-03 | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-11-27 | OK | 2019-11-27 | OK | 2019-12-02 | OK | 2020-04-03 | OK | 2020-04-09 | P | 2020-04-10 | P | 2020-04-24 | P | 2020-05-15 | OK | 2020-06-07 | 1.33 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-19 | P | 2020-11-06 | ¦ | P | 2021-01-04 | P | 2021-03-31 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | P | 2021-09-10
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH03 | Antwerpen-West | FH03 | VdB | 1799 | 315 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2019-10-28 | OK | 2019-11-04 | OK | 2019-11-05 | 71.46 | OK | 2019-11-20 | OK | 2019-11-21 | OK | 2019-11-22 | OK | 2019-11-22 | OK | 2019-12-03 | OK | 2019-01-14 | OK | 2019-01-15 | OK | 2020-02-17 | OK | 2020-03-04 | OK | 2020-03-23 | OK | 2020-06-07 | 15.56 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-19 | P | 2020-11-06 | ¦ | P | 2021-01-04 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | P | 2021-09-10
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH04 | Antwerpen-West | FH04 | VdB | 4744 | 809 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2019-05-15 | OK | 2019-05-17 | OK | 2019-05-21 | 97.4 | OK | 2019-06-04 | OK | 2019-06-05 | OK | 2019-07-02 | OK | 2019-07-02 | OK | 2019-08-19 | OK | 2019-10-28 | OK | 2019-10-29 | OK | 2020-03-04 | OK | 2020-03-04 | OK | 2020-03-11 | OK | 2019-11-28 | 96.54 | P | 2020-05-06 | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-14 | P | 2020-06-08 | ¦ | P | 2020-08-03 | P | 2020-09-30 |  | 82.57 |  | 16.06 |  |  |  | P | 2021-02-26
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH05 | Antwerpen-West | FH05 | VdB | 5172 | 737 | 1 | 1 | [6 empty] | OK | 2019-11-10 | P | 2020-06-24 | P | 2020-07-08 | 0.0 | P | 2020-08-05 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-28 | P | 2020-09-04 | P | 2020-09-24 | P | 2020-09-25 | P | 2020-10-15 | P | 2020-10-22 | P | 2020-11-12 | P | 2020-09-25 | 0.0 | P | 2021-02-15 | P | 2021-02-16 | P | 2021-02-23 | P | 2021-03-15 | ¦ | P | 2021-04-02 | P | 2021-03-31 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH06 | Antwerpen-West | FH06 | VdB | 2039 | 345 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2019-06-24 | OK | 2019-07-05 | OK | 2019-07-11 | 98.56 | OK | 2019-08-08 | OK | 2019-08-09 | OK | 2019-10-24 | OK | 2019-10-24 | OK | 2019-11-04 | OK | 2019-11-06 | OK | 2019-11-07 | OK | 2020-03-04 | OK | 2020-03-04 | OK | 2020-04-01 | OK | 2020-02-26 | 76.81 | P | 2020-05-06 | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-14 | P | 2020-06-08 | ¦ | P | 2020-08-03 | P | 2020-09-30 |  | 0.0 |  | 9.68 |  |  |  | P | 2021-02-26
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH07 | Antwerpen-West | FH07 | VdB | 3289 | 628 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK | 2019-05-12 | OK | 2019-05-20 | OK | 2019-05-21 | 96.06 | OK | 2019-06-04 | OK | 2019-06-05 | OK |  | OK |  | OK | 2019-07-12 | OK | 2019-09-02 | OK | 2019-09-03 | OK | 2019-09-10 | Ok | 2019-09-17 | OK | 2019-10-08 | OK | 2019-09-12 | 100.0 | OK | 2020-06-12 | OK | 2020-06-12 | OK | 2020-06-19 | OK | 2020-07-09 | ¦ | P | 2020-06-01 | P | 2020-09-30 |  | 80.57 |  | 25.95 |  |  |  | P | 2020-08-28
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH08 | Antwerpen-West | FH08 | VdB | 1824 | 328 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-03-25 | OK | 2020-03-27 | OK | 2020-04-01 | 100.0 | OK | 2020-04-22 | OK | 2020-04-23 | OK | 2020-04-22 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-29 | OK | 2020-07-14 | P | 2020-07-27 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-21 | P | 2020-09-10 | P | 2020-07-27 | 0.0 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-19 | P | 2020-11-06 | ¦ | P | 2021-01-04 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH09 | Antwerpen-West | FH09 | VdB | 2371 | 326 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-03-30 | OK | 2020-03-31 | OK | 2020-04-24 | 100.0 | OK | 2020-05-11 | OK | 2020-05-12 | OK | 2020-04-28 | P | 2020-05-19 | P | 2020-05-28 | P | 2020-06-18 | P | 2020-06-19 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-30 | P | 2020-08-19 | P | 2020-06-19 | 0.0 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-19 | P | 2020-11-06 | ¦ | P | 2021-01-04 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH10 | Antwerpen-West | FH10 | VdB | 5635 | 1093 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-05-07 | OK | 2020-06-02 | OK | 2020-07-10 | 13.82 | P | 2020-08-07 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-12 | P | 2020-09-01 | P | 2020-09-08 | P | 2020-09-28 | P | 2020-09-29 | P | 2020-10-19 | P | 2020-10-26 | P | 2020-11-16 | P | 2020-09-29 | 0.0 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-19 | P | 2020-11-06 | ¦ | P | 2021-01-04 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Antwerpen-West-FH11 | Antwerpen-West | FH11 | VdB | 2780 | 448 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-04-23 | OK | 2020-04-30 | OK | 2020-04-30 | 99.33 | OK | 2020-05-15 | OK | 2020-05-18 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-06-29 | OK | 2020-07-03 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-07 | P | 2020-08-27 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-23 | P | 2020-08-07 | 3.79 | P | 2021-02-22 | P | 2021-02-23 | P | 2021-03-02 | P | 2021-03-22 | ¦ | P | 2021-05-03 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | D | W03-D-Brugge-FH01 | Brugge | FH01 | VbI | 5593 | 668 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2020-05-25 | OK | 2020-06-09 | OK | 2020-06-10 | 98.91 | OK | 2020-06-24 | OK | 2020-06-25 | OK | 2019-08-01 | OK | 2019-08-01 | OK | 2019-08-02 | OK | 2019-08-19 | P | 2019-08-09 | P | 2019-08-26 | P | 2019-09-02 | P | 2019-09-16 | OK | 2020-09-01 | 42.96 | P | 2021-01-20 | P | 2021-01-21 | P | 2021-01-28 | P | 2021-02-17 | ¦ |  | 2021-03-31 |  | 2020-04-30 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | D | W03-D-Brugge-FH02 | Brugge | FH02 | VbI | 3617 | 256 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2020-06-21 | P | 2020-07-06 | OK | 2020-08-03 | 99.35 | OK | 2020-08-17 | P | 2020-08-18 | P | 2020-08-20 | P | 2020-09-09 | P | 2020-09-16 | P | 2020-10-15 | P | 2020-10-16 | P | 2020-11-05 | P | 2020-11-13 | P | 2020-12-03 | OK |  | 95.7 | OK |  | P |  | P |  | P |  | ¦ |  |  |  | 2020-08-31 |  | 86.33 |  | 77.78
3 | C | W03-C-Knokke-Heist-FH01 | Knokke-Heist | FH01 | VdB | 3556 | 497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66 | OK | 2019-07-05 | OK | 2019-07-12 | OK | 2019-07-29 | 60.94 | OK | 2019-08-12 | OK | 2019-08-13 | OK |  | OK |  | OK | 2019-07-12 | OK | 2019-07-31 | OK | 2019-08-01 | OK | 2019-08-02 | OK | 2019-08-06 | OK | 2019-08-28 | OK | 2019-09-15 | 100.0 | OK | 2020-02-29 |  | NVT |  | NVT |  | NVT | ¦ | OK |  | P | 2020-06-30 |  | 95.17 |  | 33.57 |  |  |  | P | 2020-04-30 | 76.92% | 23.7% |  | 55.56%
3 | C |  | Knokke-Heist | FH02 | VdB | 1103 |  | 1 | 1 | [6 empty] | P | 2021-01-01 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-29 |  | P | 2021-02-12 | P | 2021-02-15 | P | 2021-02-17 | P | 2021-03-09 | P | 2021-03-16 | P | 2021-04-05 | P | 2021-04-06 | P | 2021-04-26 | P | 2021-05-03 | P | 2021-05-21 | P | 2021-04-06 |  | P | 2021-08-10 | P | 2021-08-11 | P | 2021-08-18 | P | 2021-09-07 | ¦ | p | 2021-10-19 | [9 empty] | P | 2021-09-10
3 | C | W03-C-Knokke-Heist-FH03 | Knokke-Heist | FH03 | VdB | 4937 | 708 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2020-04-06 | OK | 2020-04-09 | OK | 2020-04-12 | 100.0 | OK | 2020-05-04 | OK | 2020-05-05 | OK | 2020-04-24 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-05-25 | P | 2020-06-15 | P | 2020-06-16 | P | 2020-07-06 | P | 2020-07-27 | P | 2020-08-14 | P | 2020-06-16 | 0.0 | P | 2020-12-07 | P | 2020-12-08 | P | 2020-12-15 | P | 2021-01-18 | ¦ | P | 2021-03-01 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Knokke-Heist-FH04 | Knokke-Heist | FH04 | VdB | 3494 | 358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK | 2020-01-06 | OK |  | OK | 2020-01-15 | 100.0 | OK | 2020-01-29 | OK | 2020-01-30 | OK | 2020-02-14 | OK | 2020-02-14 | OK | 2020-02-19 | OK | 2020-03-06 | OK | 2020-03-09 | OK | 2020-06-30 | P | 2020-07-07 | P | 2020-08-10 | OK | 2020-03-11 | 81.56 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-19 | P | 2020-11-06 | ¦ | P | 2021-01-04 |  |  |  | 1.96 |  | 0.37 |  |  |  | P | 2021-09-10
3 | C | W03-C-Knokke-Heist-FH05 | Knokke-Heist | FH05 | VdB | 2685 | 379 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2020-03-23 | OK | 2020-03-25 | OK | 2020-03-26 | 100.0 | OK | 2020-04-09 | OK | 2020-04-10 | OK | 2020-04-08 | OK | 2020-04-08 | OK | 2020-04-21 | OK | 2020-06-02 | OK | 2020-06-03 | OK | 2020-07-02 | OK | 2020-07-03 | P | 2020-08-06 | P | 2020-06-03 | 0.0 | P | 2021-06-23 | P | 2021-06-24 | P | 2021-07-01 | P | 2021-07-21 | ¦ | P | 2021-09-01 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Knokke-Heist-FH06 | Knokke-Heist | FH06 | VdB | 4552 | 508 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK | 2020-03-04 | OK | 2020-03-09 | OK | 2020-03-15 | 100.0 | OK | 2020-03-27 | OK | 2020-03-30 | OK | 2020-04-08 | OK | 2020-04-08 | OK | 2020-04-21 | OK | 2020-06-02 | P | 2020-06-03 | P | 2020-06-23 | P | 2020-06-30 | P | 2020-08-03 | OK | 2020-07-02 | 21.85 | P | 2020-12-07 | P | 2020-12-08 | P | 2020-12-15 | P | 2021-01-18 | ¦ | P | 2021-03-01 |  |  |  | 0.2 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Knokke-Heist-FH08 | Knokke-Heist | FH08 | VdB | 1166 | 129 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-05-04 | OK | 2020-05-08 | OK | 2020-05-12 | 100.0 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-05-29 | P | 2020-06-03 | P | 2020-06-23 | P | 2020-06-30 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-24 | P | 2020-07-02 | P | 2020-08-05 | P | 2020-08-04 | 0.0 | P | 2021-04-22 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-30 | P | 2021-05-20 | ¦ |  | 2021-07-01 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Knokke-Heist-FH09 | Knokke-Heist | FH09 | VdB | 4362 | 383 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | OK | 2019-10-22 | OK | 2019-11-04 | OK | 2019-10-28 | 98.74 | OK | 2019-11-13 | OK | 2019-11-14 | OK | 2019-11-14 | OK | 2019-11-14 | OK | 2019-12-05 | OK | 2019-12-12 | OK | 2019-12-13 | OK | 2019-12-19 | OK | 2019-12-19 | OK | 2020-01-30 | OK | 2019-11-12 | 99.74 | OK | 2020-03-09 | OK | 2020-03-16 | OK | 2020-03-20 | OK | 2020-04-09 | ¦ | OK | 2020-06-03 | P | 2020-12-31 |  | 86.68 |  | 5.18 |  |  |  | P | 2021-09-10
3 | C | W03-C-Knokke-Heist-FH10 | Knokke-Heist | FH10 | VdB | 2872 | 258 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-04-27 | OK | 2020-05-08 | OK | 2020-05-12 | 100.0 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-05-29 | P | 2020-06-03 | P | 2020-06-23 | P | 2020-06-30 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-31 | P | 2020-09-18 | P | 2020-08-04 | 0.0 | P | 2021-10-25 | P | 2021-10-26 | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-22 | ¦ |  | 2022-01-03 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Knokke-Heist-FH11 | Knokke-Heist | FH11 | VdB | 3681 | 472 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | OK | 2019-10-29 | OK | 2019-11-15 | OK | 2019-11-19 | 99.94 | OK | 2019-12-03 | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-11-27 | OK | 2019-11-27 | OK | 2019-12-23 | OK | 2020-01-23 | OK | 2020-01-24 | OK | 2020-01-23 | OK | 2020-01-30 | P | 2020-02-19 | OK | 2020-01-02 | 100.0 | OK | 2020-03-16 | OK | 2020-05-05 | OK | 2020-06-24 | P | 2020-07-28 | ¦ |  | 2020-09-08 | P | 2020-12-31 |  | 66.31 |  | 9.89
3 | C | W03-C-Knokke-Heist-FH12 | Knokke-Heist | FH12 | VdB | 1443 | 75 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-06-02 | P | 2020-06-16 | 0.0 | P | 2020-06-30 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-03 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-13 | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-23 | P | 2020-09-30 | P | 2020-10-20 | P | 2020-09-03 | 0.0 | P | 2021-07-27 | P | 2021-07-28 | P | 2021-08-04 | P | 2021-08-24 | ¦ |  | 2021-10-05 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | D | W03-D-Mechelen-FH01 | Mechelen | FH01 | VdB | 2502 | 459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | OK |  | OK | ESAS | OK | ESAS | 98.65 | OK |  | OK |  | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | 2019-10-28 | OK | 2019-10-29 | OK | 2019-12-05 | OK | 2019-12-23 | OK | 2020-03-03 | OK | 2020-01-07 | 100.0 | OK | 2020-08-04 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-20 | OK | 2020-06-03 | ¦ | OK | 2020-07-29 | P | 2020-10-31 |  | 64.05 |  | 10.53 |  |  |  | P | 2021-09-10
3 | D | W03-D-Mechelen-FH02 | Mechelen | FH02 | VdB | 4206 | 573 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK |  | OK | ESAS | OK | ESAS | 96.92 | OK |  | OK |  | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | 2019-11-18 | OK | 2019-11-19 | OK | 2019-12-06 | OK | 2019-12-20 | OK | 2020-03-25 | OK | 2019-11-19 | 91.97 | P | 2020-04-09 | P | 2020-04-10 | P | 2020-04-24 | P | 2020-05-15 | ¦ | P | 2020-07-01 | P | 2020-12-31 |  | 53.05 |  | 23.83 |  |  |  | P | 2021-09-10
3 | D | W03-D-Mechelen-FH03 | Mechelen | FH03 | EI | 286 | 39 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | OK |  | OK |  | OK |  | 97.2 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK | 1900-01-05 | OK | 1900-01-05 | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK |  | OK |  | OK |  | OK | NVT | ¦ | OK |  | OK | 2020-01-17 |  | 94.87 |  | 86.96 |  |  |  | P | 2020-04-01
3 | D | W03-D-Sint-Niklaas-FH01 | Sint-Niklaas | FH01 | VdB | 2956 | 820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OK |  | OK | ESAS | OK | ESAS | 98.46 | OK |  | OK |  | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | 2020-03-10 | OK |  | 100.0 | P | 2020-03-23 | OK | 2020-05-27 | OK | 2020-06-09 | OK | 2020-06-23 | ¦ | P | 2020-06-01 | P | 2020-12-31 |  | 69.76 |  | 72.07 |  |  |  | p | 2021-10-30
3 | D | W03-D-Sint-Niklaas-FH02 | Sint-Niklaas | FH02 | VdB | 3070 | 528 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OK |  | OK | ESAS | OK | ESAS | 98.09 | OK |  | OK |  | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | ESAS | OK | 2019-11-22 | OK | 2019-11-25 | OK | 2020-01-23 | OK | 2020-01-24 | OK | 2020-02-28 | OK | 2020-01-28 | 100.0 | P | 2020-04-09 | OK | 2020-06-02 | OK | 2020-06-18 | OK | 2020-06-23 | ¦ | P | 2020-07-01 | P | 2020-12-31 |  | 58.14 |  | 23.03 |  |  |  | P | 2021-09-10
3 | D | W03-D-Mons-FH01 | Mons | FH01 | VbI | 1928 | 342 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-03-26 | OK | 2020-03-27 | P | 2020-03-31 | P | 2020-04-27 | P | 2020-05-05 | OK | 2020-06-08 | P | 2020-06-09 | P | 2020-06-29 | P | 2020-07-06 | P | 2020-08-07 | P | 2020-08-10 | 0.0 | P | 2020-12-15 | P | 2020-12-16 | P | 2021-01-06 | P | 2021-01-26 | ¦ |  | 2021-03-09 |  | 2021-12-31 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | D | W03-D-Mons-FH02 | Mons | FH02 | VbI | 2045 | 284 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-04-07 | OK | 2020-04-08 | P | 2020-04-10 | P | 2020-05-08 | P | 2020-05-15 | OK | 2020-06-18 | P | 2020-06-19 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-30 | P | 2020-08-19 | P | 2020-08-20 | 0.0 | P | 2021-01-08 | P | 2021-01-11 | P | 2021-01-18 | P | 2021-02-05 | ¦ |  | 2021-03-19 |  | 2021-08-31 |  | 0.0 |  | 0.0
3 | D | W03-D-Mons-FH03 | Mons | FH03 | VbI | 1780 | 268 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-04-17 | OK | 2020-04-20 | P | 2020-04-22 | P | 2020-05-13 | P | 2020-05-20 | P | 2020-06-23 | P | 2020-06-24 | P | 2020-07-28 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-25 | 0.0 | P | 2021-01-13 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-21 | P | 2021-02-10 | ¦ |  | 2021-03-24 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | D | W03-D-Mons-FH04 | Mons | FH04 | VbI | 2721 | 407 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-05-06 | OK | 2020-05-07 | P | 2020-05-11 | P | 2020-06-03 | P | 2020-06-10 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-10 | P | 2020-08-13 | P | 2020-08-20 | P | 2020-09-09 | P | 2020-09-10 | 0.0 | P | 2021-01-29 | P | 2021-02-01 | P | 2021-02-08 | P | 2021-02-26 | ¦ |  | 2021-04-09 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | D | W03-D-Mons-FH05 | Mons | FH05 | VbI | 3099 | 489 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-05-29 | OK | 2020-06-02 | P | 2020-06-04 | P | 2020-06-24 | P | 2020-07-01 | P | 2020-08-13 | P | 2020-08-14 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-10 | P | 2020-09-30 | P | 2020-10-01 | 0.0 | P | 2021-02-19 | P | 2021-02-22 | P | 2021-03-01 | P | 2021-03-19 | ¦ |  | 2021-04-30 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | D | W03-D-MONS-FH06 | Mons | FH06 | VbI | 1734 | 177 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-06-11 | P | 2020-06-12 | P | 2020-06-16 | P | 2020-07-06 | P | 2020-07-27 | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-26 | P | 2020-09-15 | P | 2020-09-22 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-13 | 0.0 | P | 2021-03-03 | P | 2021-03-04 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-31 | ¦ |  | 2021-05-12 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | D | W03-D-MONS-FH07 | Mons | FH07 | VbI | 1893 | 170 |  | 1 | [6 empty] | OK |  | OK |  | OK |  | 100.0 | OK | 2020-06-24 | P | 2020-06-25 | P | 2020-06-29 | P | 2020-07-31 | P | 2020-08-07 | P | 2020-09-07 | P | 2020-09-08 | P | 2020-09-28 | P | 2020-10-05 | P | 2020-10-23 | P | 2020-10-26 | 0.0 | P | 2021-03-16 | P | 2021-03-17 | P | 2021-03-24 | P | 2021-04-13 | ¦ |  | 2021-05-25 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Schaerbeek-FH01 | Schaerbeek | FH01 | EI | 3086 | 494 |  | 1 | [6 empty] | P | 2021-03-03 | P | 2021-03-17 | P | 2021-03-18 | 0.0 | P | 2021-04-01 | P | 2021-04-02 | P | 2021-04-06 | P | 2021-04-26 | P | 2021-05-03 | P | 2021-06-01 | P | 2021-06-02 | P | 2021-06-22 | P | 2021-06-29 | P | 2021-07-19 | P | 2021-07-20 | 0.0 | P | 2021-11-23 | P | 2021-11-24 | P | 2021-12-01 | P | 2021-12-21 | ¦ |  | 2022-02-01 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Schaerbeek-FH02 | Schaerbeek | FH02 | EI | 4632 | 879 |  | 1 | [6 empty] | P | 2021-03-31 | P | 2021-04-14 | P | 2021-04-15 | 0.0 | P | 2021-04-29 | P | 2021-04-30 | P | 2021-05-04 | P | 2021-05-24 | P | 2021-05-31 | P | 2021-06-29 | P | 2021-06-30 | P | 2021-07-20 | P | 2021-07-27 | P | 2021-08-16 | P | 2021-08-17 | 0.0 | P | 2021-12-21 | P | 2021-12-22 | P | 2021-12-29 | P | 2022-01-18 | ¦ |  | 2022-03-01 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Schaerbeek-FH03 | Schaerbeek | FH03 | EI | 2537 | 386 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-08-04 | P | 2021-10-15 | P | 2021-10-18 | 0.0 | P | 2021-11-01 | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-04 | P | 2021-11-24 | P | 2021-12-01 | P | 2021-12-30 | P | 2021-12-31 | P | 2022-01-20 | P | 2022-01-27 | P | 2022-02-16 | P | 2022-02-17 | 0.0 | P | 2022-06-23 | P | 2022-06-24 | P | 2022-07-01 | P | 2022-07-21 | ¦ |  | 2022-09-01 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C | W03-C-Schaerbeek-FH04 | Schaerbeek | FH04 | EI | 4093 | 805 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-04-10 | OK | 2020-04-20 | OK | 2020-04-21 | 99.92 | OK | 2020-05-06 | OK | 2020-05-07 | OK | 2020-05-11 | OK | 2020-06-03 | OK | 2020-05-29 | P | 2020-06-30 | P | 2020-07-01 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-11 | P | 2020-08-31 | OK | 2020-09-01 | 95.78 | P | 2021-03-23 | P | 2021-03-24 | P | 2021-03-31 | P | 2021-04-20 | ¦ |  | 2021-06-01 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C |  | Schaerbeek | FH05 | EI | 3155 |  |  | 1 | [6 empty] | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-16 | P | 2021-11-17 |  | P | 2021-12-01 | P | 2021-12-02 | P | 2021-12-06 | P | 2021-12-24 | P | 2021-12-31 | P | 2022-01-31 | P | 2022-02-01 | P | 2022-02-21 | P | 2022-02-28 | P | 2022-03-18 | P | 2022-03-21 |  | P | 2022-07-25 | P | 2022-07-26 | P | 2022-08-02 | P | 2022-08-22 | ¦ |  | 2022-10-01
3 | C |  | Schaerbeek | FH06 | EI | 3237 |  |  | 1 | [6 empty] | P | 2022-03-31 | P | 2022-04-14 | P | 2022-04-15 |  | P | 2022-04-29 | P | 2022-05-02 | P | 2022-05-04 | P | 2022-05-24 | P | 2022-05-31 | P | 2022-06-29 | P | 2022-06-30 | P | 2022-07-20 | P | 2022-07-27 | P | 2022-08-16 | P | 2022-08-17 |  | P | 2022-12-21 | P | 2022-12-22 | P | 2022-12-29 | P | 2023-01-18 | ¦ |  | 2023-03-01
3 | C |  | Schaerbeek | FH07 | EI | 3960 |  |  | 1 | [6 empty] | P | 2023-10-03 | P | 2023-10-17 | P | 2023-10-18 |  | P | 2023-11-01 | P | 2023-11-02 | P | 2023-11-06 | P | 2023-11-24 | P | 2023-12-01 | P | 2024-01-01 | P | 2024-01-02 | P | 2024-01-22 | P | 2024-01-29 | P | 2024-02-16 | P | 2024-02-19 |  | P | 2024-06-24 | P | 2024-06-25 | P | 2024-07-02 | P | 2024-07-22 | ¦ |  | 2024-09-01
3 | C |  | Schaerbeek | FH08 | EI | 2611 |  |  | 1 | [6 empty] | P | 2022-11-01 | P | 2022-11-15 | P | 2022-11-16 |  | P | 2022-11-30 | P | 2022-12-01 | P | 2022-12-05 | P | 2022-12-23 | P | 2022-12-30 | P | 2023-01-30 | P | 2023-01-31 | P | 2023-02-20 | P | 2023-02-27 | P | 2023-03-17 | P | 2023-03-20 |  | P | 2023-07-24 | P | 2023-07-25 | P | 2023-08-01 | P | 2023-08-21 | ¦ |  | 2023-10-01
3 | C |  | Schaerbeek | FH09 | EI | 4925 |  |  | 1 | [6 empty] | P | 2023-05-02 | P | 2023-05-16 | P | 2023-05-17 |  | P | 2023-05-31 | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-05 | P | 2023-06-23 | P | 2023-06-30 | P | 2023-07-31 | P | 2023-08-01 | P | 2023-08-21 | P | 2023-08-28 | P | 2023-09-15 | P | 2023-09-18 |  | P | 2024-01-22 | P | 2024-01-23 | P | 2024-01-30 | P | 2024-02-19 | ¦ |  | 2024-04-01
3 | C | W03-C-Schaerbeek-FH10 | Schaerbeek | FH10 | EI | 3887 | 853 |  | 1 | [6 empty] | OK | 2020-02-02 | OK | 2020-02-14 | OK | 2020-02-17 | 100.0 | OK | 2020-03-02 | OK | 2020-03-03 | OK | 2020-03-05 | OK | 2020-03-25 | OK | 2020-05-29 | P | 2020-06-30 | P | 2020-07-01 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-11 | P | 2020-08-31 | P | 2020-09-01 | 0.0 | P | 2021-04-22 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-30 | P | 2021-05-20 | ¦ |  | 2021-07-01 |  |  |  | 0.0 |  | 0.0
3 | C |  | Schaerbeek | FH11 | EI | 2361 |  |  | 1 | [6 empty] | P | 2022-10-03 | P | 2022-10-17 | P | 2022-10-18 |  | P | 2022-11-01 | P | 2022-11-02 | P | 2022-11-04 | P | 2022-11-24 | P | 2022-12-01 | P | 2022-12-30 | P | 2023-01-02 | P | 2023-01-20 | P | 2023-01-27 | P | 2023-02-16 | P | 2023-02-17 |  | P | 2023-06-23 | P | 2023-06-26 | P | 2023-07-03 | P | 2023-07-21 | ¦ |  | 2023-09-01
3 | C |  | Schaerbeek | FH12 | EI | 2482 |  |  | 1 | [6 empty] | P | 2022-05-03 | P | 2022-05-17 | P | 2022-05-18 |  | P | 2022-06-01 | P | 2022-06-02 | P | 2022-06-06 | P | 2022-06-24 | P | 2022-07-01 | P | 2022-08-01 | P | 2022-08-02 | P | 2022-08-22 | P | 2022-08-29 | P | 2022-09-16 | P | 2022-09-19 |  | P | 2023-01-23 | P | 2023-01-24 | P | 2023-01-31 | P | 2023-02-20 | ¦ |  | 2023-04-01
3 | C |  | Schaerbeek | FH13 | EI | 3348 |  |  | 1 | [6 empty] | P | 2023-05-02 | P | 2023-05-16 | P | 2023-05-17 |  | P | 2023-05-31 | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-05 | P | 2023-06-23 | P | 2023-06-30 | P | 2023-07-31 | P | 2023-08-01 | P | 2023-08-21 | P | 2023-08-28 | P | 2023-09-15 | P | 2023-09-18 |  | P | 2024-01-22 | P | 2024-01-23 | P | 2024-01-30 | P | 2024-02-19 | ¦ |  | 2024-04-01
3 | C |  | Oudenaerde | FH01 |  | 1415 | [9 empty] | P | 2020-09-30 | P | 2020-10-14 | P | 2020-10-15 |  | P | 2020-10-29 | P | 2020-10-30 | P | 2020-11-03 | P | 2020-11-24 | P | 2020-12-01 | P | 2021-01-13 | P | 2021-01-14 | P | 2021-02-03 | P | 2021-02-10 | P | 2021-03-02 | P | 2021-03-03 |  | P | 2021-07-07 | P | 2021-07-08 | P | 2021-07-15 | P | 2021-08-04 | ¦ |  | 2021-09-15 | [9 empty] | P | 2021-09-10
3 | C |  | Oudenaerde | FH02 |  | 1446 | [9 empty] | P | 2020-09-30 | P | 2020-10-14 | P | 2020-10-15 |  | P | 2020-10-29 | P | 2020-10-30 | P | 2020-11-03 | P | 2020-11-24 | P | 2020-12-01 | P | 2021-01-13 | P | 2021-01-14 | P | 2021-02-03 | P | 2021-02-10 | P | 2021-03-02 | P | 2021-03-03 |  | P | 2021-07-07 | P | 2021-07-08 | P | 2021-07-15 | P | 2021-08-04 | ¦ |  | 2021-09-15 | [9 empty] | P | 2021-09-10
¦
|  |  | Model | [5 empty] | 124 | 65 | 62 | 58 | 57 | 50 | 305 |  | 2020-01-01 | P | 2020-01-17 | P | 2020-01-20 |  | P | 2020-02-03 | P | 2020-02-04 | P | 2020-02-06 | P | 2020-02-26 | P | 2020-03-04 | P | 2020-04-02 | P | 2020-04-03 | P | 2020-04-30 | P | 2020-05-08 | P | 2020-06-02 | P | 2020-06-03 |  | P | 2020-10-21 | P | 2020-10-22 | P | 2020-10-29 | P | 2020-11-19 | ¦ |  | 2021-01-14
191237
Desc Proces
volledig nieuw proces
retrofit op data via Planrrr
retrofit op data via IFH
geen retrofit Planrrr niet geactualiseerd
Engineer
Note on R32: Reeth, Jurgen Van: 05/06/19 --> mail RESC
Note on AI38: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 28/08/2019 27/08: Go for HLD2a Verwacht op 13/09 HLD2a nooit gekregen. 25/11: Voorgesteld om rechtstreeks naar een HLD2c te gaan
Note on AK38: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 04/09/2019 25/11: Voorgesteld om rechtstreeks naar een HLD2c te gaan
Note on AM38: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 04/09/2019 25/11: Voorgesteld om rechtstreeks naar een HLD2c te gaan
Note on AO38: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 09/09/2019 25/11: Voorgesteld om rechtstreeks naar een HLD2c te gaan
Note on AQ38: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 16/09/2019 25/11: Voorgesteld om rechtstreeks naar een HLD2c te gaan
Note on AS38: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 30/09/2019 25/11: Voorgesteld om rechtstreeks naar een HLD2c te gaan.
Note on AV38: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 27/09/2019
Note on AX38: Luyck, Bert Van: 25/11: Voorgesteld om rechtstreeks naar een HLD2c te gaan
Note on V39: Dyck, Filip Van: 28/04/2020: start sts 8/05/2020: 50% done Bespreking validatieplan vanaf 18/05/2020
Note on V40: Dyck, Filip Van: 11/05/2020: Start aansluitend Evere3 expected: 25/05/2020
Note on AQ43: Dyck, Filip Van: Verwacht op 13/09
Note on AS43: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 09/08/2019 On going. De vergunningen worden per fase aangevraagd. We hebben Hasselt verdeeld in 4 fasen. Fase 1 en 4 zijn al aangevraagd.
Note on AX43: Luyck, Bert Van: 25/10 verwacht 26/10 validatie 29/10 TO IFH
Note on BB43: Dyck, Filip Van: Mail Aanvraag : 6/11/2019
Note on AI45: Noels, Stefaan: Eerste dateert van 28/06, finaal pas 28/08
Note on AK45: Luyck, Bert Van: dit was aangeleverd op 31/07, maar door de voeding is dit aangepast. We doen opnieuw een infra survey en deze zal op 29/08 uitgevoerd zijn.
Note on AM45: Luyck, Bert Van: dit was aangeleverd op 31/07, maar door de voeding is dit aangepast. We doen opnieuw een infra survey en deze zal op 29/08 uitgevoerd zijn.
Note on AO45: Luyck, Bert Van:Nieuwe HLD2b aanvraag 3/09
Note on AQ45: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 29/07/19 Verwacht op 13/09 23/09: HLD2b gekregen, maar niet de juiste. 25/09: Conversie aangevraagd aan Comsof. 27/09: LLD ontvangen van Comsof 10/10: Finale aanpassingen doorgegeven aan PXM met de vraag naar een correcte HLD2b, 21/10: Nieuwe HLD2b verwacht op 22/10
Note on AS45: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 14/08/19 Mits verscheide aanpassingen zullen de vergunngsaanvragen op 21/10 allemaal aangevraagd zijn
Note on AX45: Luyck, Bert Van: 9/11/2019: To Vallidatie 12/11/2019: To IFH
Note on BB45: Dyck, Filip Van: Oorspronkelijke datum 13/12/19 15/11: Go for HLD2c
Note on AI46: Luyck, Bert Van: 28/08/2019: Eerste HLD2a 19/02/2020: Nieuwe aanvraag HLD2a 3/04/2020: HLD2a v3
Note on AK46: Luyck, Bert Van: ON HOLD
Note on AM46: Luyck, Bert Van: ON HOLD
Note on AQ46: Dyck, Filip Van: 28/05/2020: aanvraag
Note on AV46: Dyck, Filip Van: 11/05/2020: BG werden geuploaded naar IFH / ssv kan starten na update productiefile
Note on AI47: Luyck, Bert Van: 30/08/2019: Eerste HLD2a 19/02/2020: Nieuwe aanvraag HLD2a 3/04/2020 Hld2a v2
Note on AK47: Luyck, Bert Van: ON HOLD
Note on AM47: Luyck, Bert Van: ON HOLD
Note on AQ47: Dyck, Filip Van: Go 25/05
Note on AV47: Dyck, Filip Van: 11/05/2020: BG verzonden naar IFH / ssv kan starten na update productiefile
Note on V48: Dyck, Filip Van: Start 27/04/2020
Note on AA48: Dyck, Filip Van: 4/05/2020: vallidatieplan opgemaakt en verzonden naar Dennis
Note on AI48: Luyck, Bert Van: 30/08/2019: Eerste HLD2a 19/02/2020: Nieuwe aanvraag HLD2a
Note on AK48: Luyck, Bert Van: ON HOLD
Note on AM48: Luyck, Bert Van: ON HOLD
Note on R51: Reeth, Jurgen Van: 28/08/19 --> MAIL EMMA
Note on AQ51: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 29/08/19
Note on AS51: Luyck, Bert Van: ESAS
Note on AV51: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 31/10/19
Note on AX51: Dyck, Filip Van: Oorspronkelijke datum 26/11/19 Upload gepland week 48
Note on AZ51: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum 9/12/19
Note on BB51: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 12/12/2019 20/12: GO for HLD2c
Note on AG82: Dyck, Filip Van: Mail voor HLD2ab gestuurd
Note on AQ82: hb-asbe: 19/8 op de HLD2B zijn veel aanpassingen t.o.v. de HLD2A_V5, deze moeten besproken worden met PROX op 21/8 De aanpassingen zijn besproken op 21/08, en worden gefinaliseerd op 29/08 met Proximus. Verscheide HLD2b's gehad en elke keer moeten aanpassen. 10/10: Laatste HLD2b
Note on AS82: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum 14/08/2019. 15/11: Na lange onderhandeling goedkeuring gekregen om vergunningsaanvragen te starten. 21/11: Vergunningsaanvragen gestart.
Note on AV82: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 27/09/2019
Note on AX82: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 04/10/2019
Note on AZ82: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 09/12/2019
Note on BB82: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 23/10/2019 Go for HLD2C : 3/03/2020
Note on R83: Dyck, Filip Van: 31/10: MAIL ASBE
Note on V83: Dyck, Filip Van: Oorspronkelijke datum: 13/09/2019 Start 19/11
Note on AA83: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 20/09/2019
Note on AC83: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 25/09/2019
Note on AE83: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 27/09/2019
Note on AG83: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 30/09/2019
Note on AI83: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 11/10/2019 Aanvraag HLD2a gepland op 29/11/2019 Aanvraag: 2/12/2019 3/04/2020: HLD2a v2
Note on AK83: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 18/10/2019
Note on AM83: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 18/10/2019
Note on AO83: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 25/10/2019
Note on AQ83: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 12/11/2019
Note on AS83: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 03/12/2019
Note on AV83: Dyck, Filip Van: 11/05/2020: BG Updaten in IFH deze week
Note on R84: Reeth, Jurgen Van: 11/09/19: MAIL --> ASBE 26/10/19: ASBE --> Jurgen
Note on V84: Dyck, Filip Van: STS start: 5/11
Note on AA84: Dyck, Filip Van: Oorspronkelijke datum: 25/11/2019 20/11/2019: Verzonden
Note on AC84: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 28/11/2019
Note on AE84: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 02/12/2019 25/11: Naar IFH verzonden. Wachten op inlezing
Note on AI84: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijk: 16/12 Verwacht 29/11/2019 GO: 26/11/2019
Note on AQ84: Dyck, Filip Van: Go for Hld2B : 4/03/2020
Note on AV84: Dyck, Filip Van: 11/05/2020: BG in IFH updaten in IFH
Note on AG85: Dyck, Filip Van: HLD2A aangevraagd. ASBE 19/8 herinneringsmail gestuurd naar PROX
Note on AI85: Luyck, Bert Van: Email Go: 20/08 Oorspronkelijke datum: 29/07/19 Verwacht op 13/09 1/10: Eerste HLD2a ontvangen 16/10: Nieuw validatieplan opgemaakt. Te checken in de field. Einde check verwacht op 25/10.
Note on AK85: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 2/08/19 22/10: OFP Synthese done 02/12: Start Infra survey
Note on AM85: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 2/08/19 22/10: OFP Synthese done 02/12: Start Infra survey
Note on AO85: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 07/08/2019
Note on AQ85: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 21/08/2019 GO for Hld2B: 4/03/2020
Note on AS85: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 20/09/2019
Note on AV85: Luyck, Bert Van: 27/11: Start SSV 11/05/2020: todo 25% / BG versturen naar ifh ok
Note on V87: Dyck, Filip Van: STS nog in progress ASBE 19/8: Olivier Collignon gemaild om STS ASAP af te werken. Verwacht op 13/09
Note on AA87: Dyck, Filip Van: Oorspronkelijke datum: 02/08/19 11/09: Validatieplan gemaakt 16/09: Update validatielan 17/10: Na check (Olivier, Aschwin) is definitieve validatieplan opgemaakt en verzonden naar PXM ter controle. Antwoord van PXM verwacht op 21/10
Note on AC87: Dyck, Filip Van: 24/10: naar validatie 29/10 : naar IFH
Note on AI87: Dyck, Filip Van: Oorspronkelijke datum: 23/08/19 31/10: GO for HLD2a
Note on AK87: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 30/08/2019 OFP-synthese in te plannen. Wordt contact opgenomen met Gert de Win.
Note on AM87: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 30/08/2019 OFP-synthese in te plannen. Wordt contact opgenomen met Gert de Win.
Note on AO87: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 06/09/2019
Note on AQ87: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 20/09/2019 GO for Hld2B: 4/03/2020
Note on AS87: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 18/10/2019
Note on AV87: Dyck, Filip Van: 26/02/2020 : start 11/05/2020: controle 0% / BG nog te versturen
Note on AG88: Dyck, Filip Van: Mail voor HLD2ab gestuurd ASBE 19/8 herinneringsmail gestuurd naar PROX
Note on AI88: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 28/06/19 23/08: HLD2A ontvangen 8, maar er blijken aanpassingen gebeurd te zijn langs Proximuszijde. Deze worden besproken op 29/08 met Proximus. Infrasurvey was al uitgevoerd, maar Proximus heeft achteraf de OFP's verplaatst i.f.v. de voeding. Infra Survey dient opnieuw te gebeuren. Wachten op nieuwe HLD2a. 02/09: Nieuwe HLD2a
Note on AK88: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 05/07/19
Note on AM88: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 05/07/19
Note on AO88: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 12/07/19
Note on AQ88: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 26/07/19 14/04/2020: Hld2Bv3
Note on AS88: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 14/08/2019 In overlegfase met het Stad.
Note on AV88: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 31/10/19 11/05/2020: Todo 34 (kan wijzigen na BG update) Units + Q bepalen voor upload HLD2C
Note on AX88: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 04/11/19
Note on AZ88: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 15/11/2019
Note on BB88: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 29/11/2019
Note on AA89: Dyck, Filip Van: 22/04/2020 : Validatieplan opgemaakt en verzonden nr Aschwin
Note on V90: Dyck, Filip Van: Verwacht einde 24/04/2020
Note on AA90: Dyck, Filip Van: 28/04/2020: Validatieplan verstuurd naar Aschwin
Note on R91: Dyck, Filip Van: 11/05/2020: Desk nog in progress wordt afgerond voor 15/05
Note on V92: Dyck, Filip Van: 30/04/2020: start street survey 11/05/2020: no fb
Note on AQ95: Marnef, Rene: mail RS 09/07
Note on AV95: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 27/09/19
Note on AX95: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 02/10/2019
Note on AZ95: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 09/10/2019
Note on BB95: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 16/10/2019
Note on R96: Dyck, Filip Van: On Hold
Note on AA97: Dyck, Filip Van: Verstuurd : 24/04/2020 Afspraak met David ligt vast voor rondgang
Note on V98: Dyck, Filip Van: Einde verwacht 24/01
Note on AI98: Dyck, Filip Van: 19/02 Go for Hld2a
Note on AV98: Dyck, Filip Van: Start 10/03
Note on AA99: Dyck, Filip Van: Plan doorgestuurd: 31/03
Note on AI99: Dyck, Filip Van: Go For Hld2A 21/04
Note on AA100: Dyck, Filip Van: Plan doorgestuurd: 23/03
Note on AI100: Dyck, Filip Van: Go For Hld2A 21/04
Note on V101: Dyck, Filip Van: Start 12/05/2020
Note on R102: Dyck, Filip Van: Desksurvey controle door renzo: 17/09 Verwacht op 21/10
Note on V102: Luyck, Bert Van: Start 28/10
Note on AA102: Dyck, Filip Van: 7/11: Vallidatieplan to pxs
Note on AC102: Dyck, Filip Van: Verzonden: 14/11 Validatie OK: 15/11 (reject zoning 18/11) Verzonden: 18/11 To Ifh: 19/11
Note on AG102: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 20/11/2019
Note on AI102: Dyck, Filip Van: Oorspronkelijke datum 03/12/19 21/11: Go for HLD2a
Note on AK102: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum 10/12/19.
Note on AM102: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum 10/12/19.
Note on AO102: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum 17/12/19.
Note on AQ102: Luyck, Bert Van: GO for HLD2b op 19/12/19
Note on BB102: Dyck, Filip Van: oorspronkelijk 18/06/2020 Go: 17/03/2020
Note on V103: Dyck, Filip Van: Start 12/05/2020
Note on R104: Reeth, Jurgen Van: 29/10: MAIL --> RESC & BJPA 6/11: RESC --> Jurgen
Note on V104: Dyck, Filip Van: Oorspronkelijke datum: 29/11/2019 Start:19/11
Note on AA104: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 02/12/2019
Note on AC104: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 05/12/2019
Note on AE104: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 09/12/2019
Note on AG104: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 10/12/2019
Note on AI104: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 06/01/2020 GO: 2/12/2020
Note on AV104: Dyck, Fi
Note on AX104: Dyck, Filip Van: Send to validation: 4/05
Note on R106: Reeth, Jurgen Van: 16/09/19: Controle OK --> MAIL REMA
Note on AI106: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 19/07/19 Eerste versie op 28/10/2019
Note on AK106: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 26/07/19 04/11: OFP Synthese 28/11: Start Infra survey
Note on AM106: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 26/07/19 04/11: OFP Synthese 28/11: Start Infra survey
Note on AO106: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 13/12/19
Note on AQ106: Luyck, Bert Van: 20/12: Aanvraag HLD2b voorzien 23/12: GO for HLD2b
Note on AI107: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 19/08/19 Eerste versie op 28/10/2019
Note on AK107: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 05/11/19 05/11: OFP Synthese 28/11: Start Infra survey 24/01/2020 : Infra Survey
Note on AM107: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 05/11/19 05/11: OFP Synthese 28/11: Start Infra survey 24/01/2020 : Infra Survey
Note on AQ107: Luyck, Bert Van: 20/12: Aanvraag 20/01: HLD2a v8 wordt 2b
Note on AI110: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 28/10/19 Eerste versie op 06/11/2019
Note on AK110: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 14/11/19 15/11: OFP Synthese 02/12: Start Infra survey
Note on AM110: Luyck, Bert Van: Oorspronkelijke datum: 14/11/19 15/11: OFP Synthese 02/12: Start Infra survey
Note on AQ110: Luyck, Bert Van: 20/12: Aanvraag HLD2b voorzien 24/01/2020 Go HLD2B

## Kalender
2019 | [23 empty] | 2020
| JANUARI | [7 empty] | FEBRUARI | [7 empty] | NOVEMBER | [7 empty] | JANUARI | [7 empty] | FEBRUARI | [7 empty] | MAART
week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 9 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 9 | [6 empty] | 1
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[40 empty] | 14 | 30 | 31
| APRIL | [7 empty] | MEI | [6 empty] | 25: JUNI
week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z |  | APRIL | [7 empty] | MEI | [7 empty] | JUNI
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | [5 empty] | 1 | 2 | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
18 | 29 | 30 | [5 empty] | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[24 empty] | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30
| JULI | [7 empty] | AUGUSTUS | [7 empty] | SEPTEMBER | [7 empty] | JULI | [6 empty] | 25: AUGUSTUS |  | SEPTEMBER
week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | [6 empty] | 1 | 27 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | [5 empty] | 1 | 2 | 36 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
31 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 28 | 29 | 30
[16 empty] | 39: 40; 23: 30 | [8 empty] | 36 | 31
| OKTOBER | [7 empty] | NOVEMBER | [6 empty] | 23: DECEMBER |  | OKTOBER | [7 empty] | NOVEMBER | [7 empty] | DECEMBER
week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z | week | M | D | W | D | V | Z | Z
40 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 48 | [6 empty] | 1 | 40 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | [6 empty] | 1 | 49 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31
[16 empty] | 52: 53; 23: 30; 24: 31 | [8 empty] | 49 | 30
Schoolvakanties | [7 empty] | Samenvatting collectief verlof: 21 dagen vastgelegd 11 vrij te kiezen (uitgezonderd bouw) | [15 empty] | Schoolvakanties | [7 empty] | Samenvatting collectief verlof: 21 dagen vastgelegd 11 vrij te kiezen (uitgezonderd bouw)
Krokus |  | 12/02 - 18/02 | [5 empty] | Samenvatting collectief verlof bouw: 29 dagen vastgelegd 3 vrij te kiezen | [15 empty] | Krokus |  | 24/02 - 01/03 | [5 empty] | Samenvatting collectief verlof bouw: 29 dagen vastgelegd 3 vrij te kiezen
Pasen |  | 02/04 - 15/04 | [6 empty] | 24 | feestdag of verplaatste feestdag | [13 empty] | Pasen |  | 06/04 - 19/04 | [6 empty] | 24 | feestdag of verplaatste feestdag
Herfst |  | 28/10 - 03/11 | [6 empty] | 15 | collectieve verlofdag of inhaalrustdag | [13 empty] | Herfst |  | 02/11 - 08/11 | [6 empty] | 15 | collectieve verlofdag of inhaalrustdag
Kerst |  | 23/12 - 05/01 | [7 empty] | verlofdag of inhaalrustdag bouw | [13 empty] | Kerst |  | 21/12 - 03/01 | [7 empty] | verlofdag of inhaalrustdag bouw
Note on C27: hb-rema: feestdag van 21 juli?
Note on AE27: hb-rema: feestdag van 21 juli?
Note on P34: hb-rema: feestdag van 11 nov?

## Overview MS
City | FH |  | Deskproces | Street Survey | HLD2A | HLD2B | Site Survey | HLD2C
Charleroi | FH01 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Charleroi | FH02 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Charleroi | FH03 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Charleroi | FH04 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Charleroi | FH05 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Charleroi | FH06 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Charleroi | FH07 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Charleroi | FH08 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Charleroi | FH09 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Charleroi | FH10 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Charleroi | FH11 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | NVT
Charleroi | FH12 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Charleroi | FH13 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Charleroi | FH14 | VbI | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Charleroi | FH15 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Charleroi | FH17 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Charleroi | FH18 | VbI | OK | OK | OK | Planned | Planned | Planned
Charleroi | FH19 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Namur | FH01 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Namur | FH03 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Namur | FH04 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | NVT
Namur | FH06 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Namur | FH07 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Namur | FH08 | VbI | OK | OK | OK | Planned | Planned | NVT
Namur | FH09 | VbI | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Roeselare | FH01 | EI | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned | Planned
Roeselare | FH02 | EI | OK | OK | OK | Planned | In Progress | Planned
Roeselare | FH03 | EI | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Roeselare | FH04 | Vdb | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Roeselare | FH05 | EI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Evere | FH01 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Evere | FH02 | VdB | OK | OK | In Progress | Planned | OK | NVT
Evere | FH03 | VdB | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Evere | FH04 | VdB | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Evere | FH05 | VdB | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Hasselt | FH01 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Hasselt | FH02 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Hasselt | FH03 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Hasselt | FH04 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Hasselt | FH05 | VdB | OK | OK | OK | In Progress | In Progress | Planned
Hasselt | FH06 | VdB | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Hasselt | FH08 | VdB | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Leuven | FH01 | EI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Leuven | FH02 | EI | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Leuven | FH03 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Leuven | FH04 | EI | OK | OK | In Progress | Planned | In Progress | Planned
Leuven | FH05 | EI | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned | Planned
Liège | FH01 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Liège | FH02 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Liège | FH03 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Liège | FH04 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Liège | FH05 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Liège | FH06 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Liège | FH07 | VbI | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Liège | FH08 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Liège | FH09 | VbI | OK | OK | OK | Planned | Planned | Planned
Liège | FH10 | VbI | OK | OK | OK | Planned | Planned | Planned
Liège | FH11 | VbI | OK | OK | OK | Planned | Planned | Planned
Liège | FH12 | VbI | OK | OK | OK | Planned | Planned | Planned
Liège | FH13 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Liège | FH14 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Liège | FH15 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Liège | FH16 | VbI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Liège | FH17 | VbI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Liège | FH18 | VbI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Liège | FH19 | VbI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Liège | FH20 | VbI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Liège | FH21 | VbI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Uccle | FH01 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | NVT
Uccle | FH02 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | NVT
Uccle | FH03 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | NVT
Uccle | FH04 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | NVT
Uccle | FH05 | VbI | OK | OK | OK | OK | In Progress | NVT
Uccle | FH07 | VbI | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned | Planned
Uccle | FH08 | VbI | In Progress | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Antwerpen-West | FH01 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Antwerpen-West | FH02 | VdB | OK | OK | OK | In Progress | In Progress | Planned
Antwerpen-West | FH03 | VdB | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Antwerpen-West | FH04 | VdB | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Antwerpen-West | FH05 | VdB | In Progress | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Antwerpen-West | FH06 | VdB | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Antwerpen-West | FH07 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Antwerpen-West | FH08 | VdB | OK | OK | OK | Planned | Planned | Planned
Antwerpen-West | FH09 | VdB | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Antwerpen-West | FH10 | VdB | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned | Planned
Antwerpen-West | FH11 | VdB | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Brugge | FH01 | VbI | OK | OK | OK | Planned | In Progress | Planned
Brugge | FH02 | VbI | In Progress | OK | Planned | Planned | OK | Planned
Knokke-Heist | FH01 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | NVT
Knokke-Heist | FH02 | VdB | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Knokke-Heist | FH03 | VdB | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Knokke-Heist | FH04 | VdB | OK | OK | OK | In Progress | In Progress | Planned
Knokke-Heist | FH05 | VdB | OK | OK | OK | In Progress | Planned | Planned
Knokke-Heist | FH06 | VdB | OK | OK | OK | Planned | In Progress | Planned
Knokke-Heist | FH08 | VdB | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Knokke-Heist | FH09 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Knokke-Heist | FH10 | VdB | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Knokke-Heist | FH11 | VdB | OK | OK | OK | In Progress | OK | In Progress
Knokke-Heist | FH12 | VdB | OK | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Mechelen | FH01 | VdB | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Mechelen | FH02 | VdB | OK | OK | OK | OK | In Progress | Planned
Mechelen | FH03 | EI | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Sint-Niklaas | FH01 | VdB | OK | OK | OK | OK | In Progress | OK
Sint-Niklaas | FH02 | VdB | OK | OK | OK | OK | In Progress | OK
Mons | FH01 | VbI | OK | OK | OK | Planned | Planned | Planned
Mons | FH02 | VbI | OK | OK | OK | Planned | Planned | Planned
Mons | FH03 | VbI | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Mons | FH04 | VbI | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Mons | FH05 | VbI | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Mons | FH06 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Mons | FH07 | VbI | OK | OK | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH01 | EI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH02 | EI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH03 | EI | In Progress | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH04 | EI | OK | OK | In Progress | Planned | In Progress | Planned
Schaerbeek | FH05 | EI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH06 | EI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH07 | EI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH08 | EI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH09 | EI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH10 | EI | OK | OK | In Progress | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH11 | EI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH12 | EI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Schaerbeek | FH13 | EI | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Oudenaerde | FH01 | 0 | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned
Oudenaerde | FH02 | 0 | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned | Planned

## Holidays
Verlofdagen
2019-07-15 | 43661
2019-07-16 | 43662
2019-07-17 | 43663
2019-07-18 | 43664
2019-07-19 | 43665
2019-07-20 | 43666
2019-07-21 | 43667
2019-07-22 | 43668
2019-07-23 | 43669
2019-07-24 | 43670
2019-07-25 | 43671
2019-07-26 | 43672
2019-08-15 | 43692
2019-08-16 | 43693
2019-11-01 | 43770
2019-11-11 | 43780
2019-12-23 | 43822
2019-12-24 | 43823
2019-12-25 | 43824
2019-12-26 | 43825
2019-12-27 | 43826
2019-12-30 | 43829
2019-12-31 | 43830
2020-01-01 | 43831
2020-01-02 | 43832
2020-01-03 | 43833
2020-04-13 | 43934
2020-04-14 | 43935
2020-04-15 | 43936
2020-04-16 | 43937
2020-04-17 | 43938
2020-05-01 | 43952
2020-05-21 | 43972
2020-05-22 | 43973
2020-06-01 | 43983
2020-07-13 | 44025
2020-07-14 | 44026
2020-07-15 | 44027
2020-07-16 | 44028
2020-07-17 | 44029
2020-07-20 | 44032
2020-07-21 | 44033
2020-07-22 | 44034
2020-07-23 | 44035
2020-07-24 | 44036
2020-11-11 | 44146
2020-12-21 | 44186
2020-12-22 | 44187
2020-12-23 | 44188
2020-12-24 | 44189
2020-12-25 | 44190
2020-12-28 | 44193
2020-12-29 | 44194
2020-12-30 | 44195
2020-12-31 | 44196
2021-01-01 | 44197

## Surveyors
Hugo
ADF
Anankei
K&W
Vdb
Divers

## Deskproces
Deskproces
|  |  |  | actor |  | Steffen/Wouter |  | Steffen/Wouter |  | Filip/Dirk |  | Steffen |  | Steffen/Wouter |  | Filip/Dirk |  | Filip/Dirk |  | Filip/Dirk |  | PXS |  | Filip/Dirk |  | Filip/Dirk |  | Filip
City | FH |  | Start Desk [From Planning] Ask sync IFH |  | Draw Blocks in IFH |  | Adjust Coords in IFH (geopunt) |  | Export from IFH & Import in Planrrr |  | DESC Proces Crab <->IFH Monuments |  | Creation Of NB in Appeee |  | Import NB Coordinates / Versions / XY in Planrrr |  | Import DESC in Planrrr |  | Send To Valdidation | Send DESC To Validation | Import In IFH |  | Import Results in Planrrr | Import IFH -> Planrrr | Import Blocks In Planrrr |  | Make Street Survey Plan |  | End Desk [From Planning] |  |  | #Dagen Desk | Delta
| 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 5 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 62.9231 | 52.9231
Charleroi | FH01 | VbI | OK | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-11 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-14 | OK | 2019-01-15 |  | 14 | 4
Charleroi | FH02 | VbI | OK | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-11 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-14 | OK | 2019-01-15 |  | 14 | 4
Charleroi | FH03 | VbI | OK | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-11 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-14 | OK | 2019-01-15 |  | 14 | 4
Charleroi | FH04 | VbI | OK | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-11 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-14 | OK | 2019-01-15 |  | 14 | 4
Charleroi | FH05 | VbI | OK | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-11 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-14 | OK | 2019-01-15 |  | 14 | 4
Charleroi | FH06 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH07 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH08 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH09 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH10 | VbI | OK | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-11 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-14 | OK | 2019-01-15 |  | 14 | 4
Charleroi | FH11 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH12 | VbI | OK | 2019-08-01 |  | 2019-08-01 |  | 2019-08-01 |  | 2019-08-02 |  | 2019-08-02 |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-13 |  | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 | OK | 0 | 43691 | -43678
Charleroi | FH13 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH14 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH15 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH17 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH18 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH19 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Namur | FH01 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Namur | FH03 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Namur | FH04 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Namur | FH06 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Namur | FH07 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Namur | FH08 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Namur | FH09 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Roeselare | FH01 | EI | OK | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 |  | 2019-08-19 |  | 2019-08-19 |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-08-29 | OK | 2019-08-30 |  | 16 | 6
Roeselare | FH02 | EI | OK | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | OK | 2019-12-31 | 16 | 0
Roeselare | FH03 | EI | OK | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-11 |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | OK | 2019-11-30 | 12 | 0
Roeselare | FH04 | Vdb | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Roeselare | FH05 | EI | OK | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 |  | 2019-12-20 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | OK | 2019-12-20 | 27 | 0
Evere | FH01 | VdB | OK | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 2019-07-31 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-12 |  | 2019-08-12 | OK | 2019-08-13 |  | 14 | 4
Evere | FH02 | VdB | OK | 2019-07-29 |  | 2019-07-29 |  | 2019-07-29 |  | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 2019-08-06 |  | 2019-08-06 |  | 2019-08-06 |  | 2019-08-06 |  | 2019-08-06 |  | 2019-08-08 |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-09 | OK | 2019-08-04 | 5 | 6 | -4
Evere | FH03 | VdB | OK | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 |  | 2020-04-20 |  | 2020-04-21 |  | 2020-04-21 | OK | 2020-04-08 | 13 | 7 | -3
Evere | FH04 | VdB | OK | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 |  | 2020-04-09 |  | 2020-04-10 |  | 2020-04-10 |  | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 |  | 2020-04-28 |  | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 | OK | 2020-04-28 | 1 | 19 | 9
Evere | FH05 | VdB | OK | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 |  | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 |  | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 |  | 2020-05-11 |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | OK | 2020-05-12 |  | 14 | 4
Hasselt | FH01 | VdB | OK | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | #VALUE! | OK | NVT | #VALUE! | NVT
Hasselt | FH02 | VdB | OK | 2019-04-26 |  | 2019-04-26 |  | 2019-04-26 |  | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 |  | 2019-05-06 |  | 2019-05-06 |  | 2019-05-06 |  | 2019-05-06 |  | 2019-05-06 |  | 2019-05-08 |  | 2019-05-09 |  | 2019-05-09 | OK | 2019-04-30 | 9 | 4 | -6
Hasselt | FH03 | VdB | OK | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | #VALUE! | OK | NVT | #VALUE! | NVT
Hasselt | FH04 | VdB | OK | 2019-05-03 |  | 2019-05-03 |  | 2019-05-03 |  | 2019-05-06 |  | 2019-05-06 |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-15 |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-16 | OK | 2019-05-06 | 10 | 3 | -7
Hasselt | FH05 | VdB | OK | 2019-05-08 |  | 2019-05-08 |  | 2019-05-08 |  | 2019-05-09 |  | 2019-05-09 |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-21 |  | 2019-05-21 | OK | 2019-05-10 | 11 | 2 | -8
Hasselt | FH06 | VdB | OK | 2019-05-20 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-21 |  | 2019-05-21 |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-30 |  | 2019-05-31 |  | 2019-05-31 | OK | 2019-05-29 | 2 | 9 | -1
Hasselt | FH08 | VdB | OK | 2020-04-10 |  | 2020-04-10 |  | 2020-04-10 |  | 2020-04-20 |  | 2020-04-20 |  | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 |  | 2020-04-29 |  | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | OK | 2020-04-23 | 7 | 13 | 3
Leuven | FH01 | EI | OK | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-13 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | OK | 2019-12-31 | 16 | 0
Leuven | FH02 | EI | OK | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 |  | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 |  | 2020-01-23 |  | 2020-01-27 |  | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | OK | 2020-01-15 | 13 | 0
Leuven | FH03 | VdB | OK | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | #VALUE! | OK | NVT | #VALUE! | NVT
Leuven | FH04 | EI | OK | 2021-02-02 |  | 2021-02-02 |  | 2021-02-02 |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-12 |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 | OK | 2020-04-25 | 296 | -283
Leuven | FH05 | EI | OK | 2021-02-02 |  | 2021-02-02 |  | 2021-02-02 |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-03 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 | OK | 2020-06-09 | OK | 2020-06-14 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-16 |  | 2020-01-16 | OK | 2020-06-15 |  | -232
Liège | FH01 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH02 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH03 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH04 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH05 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH06 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH07 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH08 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH09 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH10 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH11 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH12 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH13 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH14 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH15 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Liège | FH16 | VbI | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-27 | P | 2020-07-28 | P | 2020-07-28 | P | 2020-07-29 |  | 28 | 18
Liège | FH17 | VbI | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-27 | P | 2020-07-28 | P | 2020-07-28 | P | 2020-07-29 |  | 28 | 18
Liège | FH18 | VbI | P | 2020-07-15 | P | 2020-07-15 | P | 2020-07-15 | P | 2020-07-27 | P | 2020-07-27 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-05 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-07 |  | 23 | 13
Liège | FH19 | VbI | P | 2020-07-22 | P | 2020-07-22 | P | 2020-07-22 | P | 2020-07-27 | P | 2020-07-27 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-05 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-07 |  | 16 | 6
Liège | FH20 | VbI | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-11 | P | 2020-08-11 | P | 2020-08-11 | P | 2020-08-11 | P | 2020-08-11 | P | 2020-08-13 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-17 |  | 14 | 4
Liège | FH21 | VbI | P | 2020-08-16 | P | 2020-08-16 | P | 2020-08-16 | P | 2020-08-17 | P | 2020-08-17 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-26 | P | 2020-08-27 | P | 2020-08-27 | P | 2020-08-28 |  | 12 | 2
Uccle | FH01 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Uccle | FH02 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Uccle | FH03 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Uccle | FH04 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Uccle | FH05 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Uccle | FH07 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 2020-06-25
Uccle | FH08 | VbI | OK | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-07 |  | 2020-07-07 |  | 2020-07-07 |  | 2020-07-07 |  | 2020-07-07 |  | 2020-07-09 |  | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 | P | 2020-07-27 |  | 28 | 18
Antwerpen-West | FH01 | VdB | OK | 2019-05-06 |  | 2019-05-06 |  | 2019-05-06 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-14 |  | 2019-05-14 |  | 2019-05-14 |  | 2019-05-14 |  | 2019-05-14 |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-17 |  | 2019-05-17 | OK | 2019-05-22 |  | 16 | 6
Antwerpen-West | FH02 | VdB | OK | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 | OK | 2019-11-18 | 8 | 5 | -5
Antwerpen-West | FH03 | VdB | OK | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 | OK | 2019-11-04 | 8 | 7 | -3
Antwerpen-West | FH04 | VdB | OK | 2019-05-15 |  | 2019-05-15 |  | 2019-05-15 |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-16 |  | 2019-05-23 |  | 2019-05-23 |  | 2019-05-23 |  | 2019-05-23 |  | 2019-05-23 |  | 2019-05-27 |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 | OK | 2019-05-17 | 11 | 2 | -8
Antwerpen-West | FH05 | VdB | OK | 2019-11-10 | OK | 2019-11-10 | OK | 2019-11-10 | OK | 2020-06-15 | OK | 2020-06-15 | OK | 2020-06-17 | OK | 2020-06-18 | OK | 2020-06-18 | OK | 2020-06-18 | OK | 2020-06-23 | OK | 2020-06-25 | OK | 2020-06-26 | P | 2020-06-26 | P | 2020-06-24 | 2 | 227 | 217
Antwerpen-West | FH06 | VdB | OK | 2019-06-24 |  | 2019-06-24 |  | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 |  | 2019-06-25 |  | 2019-07-02 |  | 2019-07-02 |  | 2019-07-02 |  | 2019-07-02 |  | 2019-07-02 |  | 2019-07-04 |  | 2019-07-05 |  | 2019-07-05 | OK | 2019-07-05 |  | 11 | 1
Antwerpen-West | FH07 | VdB | OK | 2019-05-12 |  | 2019-05-12 |  | 2019-05-12 |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-20 |  | 2019-05-22 |  | 2019-05-23 |  | 2019-05-23 | OK | 2019-05-20 | 3 | 8 | -2
Antwerpen-West | FH08 | VdB | OK | 2020-03-25 |  | 2020-03-25 |  | 2020-03-25 |  | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-06 |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 | OK | 2020-03-27 | 11 | 2 | -8
Antwerpen-West | FH09 | VdB | OK | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-09 |  | 2020-04-10 |  | 2020-04-10 | OK | 2020-03-31 | 10 | 1 | -9
Antwerpen-West | FH10 | VdB | OK | 2020-05-07 | OK | 2020-04-23 | OK | 2020-04-23 | OK | 2020-04-24 | OK | 2020-04-24 | OK | 2020-05-04 | OK | 2020-05-04 | OK | 2020-05-04 | OK | 2020-05-18 | OK | 2020-05-19 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-05-29 | OK | 2020-06-02 | OK | 2020-06-02 |  | 26 | 16
Antwerpen-West | FH11 | VdB | OK | 2020-04-23 |  | 2020-04-23 |  | 2020-04-23 |  | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-06 |  | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | OK | 2020-04-30 | 7 | 7 | -3
Brugge | FH01 | VbI | OK | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 | OK | 2020-06-09 |  | 15 | 5
Brugge | FH02 | VbI | OK | 2020-06-21 |  | 2020-06-21 |  | 2020-06-21 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-29 |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-02 |  | 2020-07-02 | P | 2020-07-06 |  | 15 | 5
Knokke-Heist | FH01 | VdB | OK | 2019-07-05 |  | 2019-07-05 |  | 2019-07-05 |  | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 |  | 2019-07-29 |  | 2019-07-29 |  | 2019-07-29 |  | 2019-07-29 |  | 2019-07-29 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-01 |  | 2019-08-01 | OK | 2019-07-12 | 20 | 7 | -3
Knokke-Heist | FH02 | VdB | P | 2021-01-01 | P | 2021-01-01 | P | 2021-01-01 | P | 2021-01-04 | P | 2021-01-04 | P | 2021-01-11 | P | 2021-01-11 | P | 2021-01-11 | P | 2021-01-11 | P | 2021-01-11 | P | 2021-01-13 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-15 |  | 14 | 4
Knokke-Heist | FH03 | VdB | OK | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-21 |  | 2020-04-21 |  | 2020-04-21 |  | 2020-04-21 |  | 2020-04-21 |  | 2020-04-23 |  | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 | OK | 2020-04-09 | 15 | 3 | -7
Knokke-Heist | FH04 | VdB | OK | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-07 |  | 2020-01-07 |  | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 |  | 2020-01-16 |  | 2020-01-17 |  | 2020-01-17 | OK | 0 | 43847 | -43836
Knokke-Heist | FH05 | VdB | OK | 2020-03-23 |  | 2020-03-23 |  | 2020-03-23 |  | 2020-03-24 |  | 2020-03-24 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-03-31 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-03 |  | 2020-04-03 | OK | 2020-03-25 | 9 | 2 | -8
Knokke-Heist | FH06 | VdB | OK | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 |  | 2020-03-04 |  | 2020-03-05 |  | 2020-03-05 |  | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 |  | 2020-03-12 |  | 2020-03-16 |  | 2020-03-17 |  | 2020-03-17 | OK | 2020-03-09 | 8 | 5 | -5
Knokke-Heist | FH08 | VdB | OK | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-05 |  | 2020-05-05 |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-14 |  | 2020-05-15 |  | 2020-05-15 | OK | 2020-05-08 | 7 | 4 | -6
Knokke-Heist | FH09 | VdB | OK | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 | OK | 2019-11-04 | 1 | 13 | 3
Knokke-Heist | FH10 | VdB | OK | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 |  | 2020-04-27 |  | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 |  | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 |  | 2020-05-06 |  | 2020-05-08 |  | 2020-05-11 |  | 2020-05-11 | OK | 2020-05-08 | 3 | 11 | 1
Knokke-Heist | FH11 | VdB | OK | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 | OK | 2019-11-15 |  | 17 | 7
Knokke-Heist | FH12 | VdB | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-05-25 | OK | 2020-05-25 | OK | 2020-05-25 | OK | 2020-05-18 | OK | 2020-05-18 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-05-29 | OK | 2020-06-02 | OK | 2020-06-02 |  | 20 | 10
Mechelen | FH01 | VdB | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | ESAS
Mechelen | FH02 | VdB | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | ESAS
Mechelen | FH03 | EI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Sint-Niklaas | FH01 | VdB | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | ESAS
Sint-Niklaas | FH02 | VdB | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | ESAS
Mons | FH01 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Mons | FH02 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Mons | FH03 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Mons | FH04 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Mons | FH05 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Mons | FH06 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Mons | FH07 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | OK | 0
Schaerbeek | FH01 | EI | P | 2021-03-03 | P | 2021-03-03 | P | 2021-03-03 | P | 2021-03-04 | P | 2021-03-04 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-15 | P | 2021-03-16 | P | 2021-03-16 | P | 2021-03-17 |  | 14 | 4
Schaerbeek | FH02 | EI | P | 2021-03-31 | P | 2021-03-31 | P | 2021-03-31 | P | 2021-04-01 | P | 2021-04-01 | P | 2021-04-08 | P | 2021-04-08 | P | 2021-04-08 | P | 2021-04-08 | P | 2021-04-08 | P | 2021-04-12 | P | 2021-04-13 | P | 2021-04-13 | P | 2021-04-14 |  | 14 | 4
Schaerbeek | FH03 | EI | OK | 2020-08-04 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-05 | P | 2020-08-05 | P | 2020-08-12 | P | 2020-08-12 | P | 2020-08-12 | P | 2020-08-12 | P | 2020-08-12 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-17 | P | 2020-08-17 | P | 2021-10-15 |  | 437 | 427
Schaerbeek | FH04 | EI | OK | 2020-04-10 | P | 2020-04-10 | P | 2020-04-10 | P | 2020-04-20 | P | 2020-04-20 | P | 2020-04-27 | P | 2020-04-27 | P | 2020-04-27 | P | 2020-04-27 | P | 2020-04-27 | P | 2020-04-29 | P | 2020-04-30 | P | 2020-04-30 | OK | 2020-04-20 | 10 | 10 | 0
Schaerbeek | FH05 | EI | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-03 | P | 2021-11-03 | P | 2021-11-10 | P | 2021-11-10 | P | 2021-11-10 | P | 2021-11-10 | P | 2021-11-10 | P | 2021-11-12 | P | 2021-11-15 | P | 2021-11-15 | P | 2021-11-16 |  | 14 | 4
Schaerbeek | FH06 | EI | P | 2022-03-31 | P | 2022-03-31 | P | 2022-03-31 | P | 2022-04-01 | P | 2022-04-01 | P | 2022-04-08 | P | 2022-04-08 | P | 2022-04-08 | P | 2022-04-08 | P | 2022-04-08 | P | 2022-04-12 | P | 2022-04-13 | P | 2022-04-13 | P | 2022-04-14 |  | 14 | 4
Schaerbeek | FH07 | EI | P | 2023-10-03 | P | 2023-10-03 | P | 2023-10-03 | P | 2023-10-04 | P | 2023-10-04 | P | 2023-10-11 | P | 2023-10-11 | P | 2023-10-11 | P | 2023-10-11 | P | 2023-10-11 | P | 2023-10-13 | P | 2023-10-16 | P | 2023-10-16 | P | 2023-10-17 |  | 14 | 4
Schaerbeek | FH08 | EI | P | 2022-11-01 | P | 2022-11-01 | P | 2022-11-01 | P | 2022-11-02 | P | 2022-11-02 | P | 2022-11-09 | P | 2022-11-09 | P | 2022-11-09 | P | 2022-11-09 | P | 2022-11-09 | P | 2022-11-11 | P | 2022-11-14 | P | 2022-11-14 | P | 2022-11-15 |  | 14 | 4
Schaerbeek | FH09 | EI | P | 2023-05-02 | P | 2023-05-02 | P | 2023-05-02 | P | 2023-05-03 | P | 2023-05-03 | P | 2023-05-10 | P | 2023-05-10 | P | 2023-05-10 | P | 2023-05-10 | P | 2023-05-10 | P | 2023-05-12 | P | 2023-05-15 | P | 2023-05-15 | P | 2023-05-16 |  | 14 | 4
Schaerbeek | FH10 | EI | OK | 2020-02-02 | P | 2020-02-02 | P | 2020-02-02 | P | 2020-02-03 | P | 2020-02-03 | P | 2020-02-10 | P | 2020-02-10 | P | 2020-02-10 | P | 2020-02-10 | P | 2020-02-10 | P | 2020-02-12 | P | 2020-02-13 | P | 2020-02-13 | OK | 2020-02-14 |  | 12 | 2
Schaerbeek | FH11 | EI | P | 2022-10-03 | P | 2022-10-03 | P | 2022-10-03 | P | 2022-10-04 | P | 2022-10-04 | P | 2022-10-11 | P | 2022-10-11 | P | 2022-10-11 | P | 2022-10-11 | P | 2022-10-11 | P | 2022-10-13 | P | 2022-10-14 | P | 2022-10-14 | P | 2022-10-17 |  | 14 | 4
Schaerbeek | FH12 | EI | P | 2022-05-03 | P | 2022-05-03 | P | 2022-05-03 | P | 2022-05-04 | P | 2022-05-04 | P | 2022-05-11 | P | 2022-05-11 | P | 2022-05-11 | P | 2022-05-11 | P | 2022-05-11 | P | 2022-05-13 | P | 2022-05-16 | P | 2022-05-16 | P | 2022-05-17 |  | 14 | 4
Schaerbeek | FH13 | EI | P | 2023-05-02 | P | 2023-05-02 | P | 2023-05-02 | P | 2023-05-03 | P | 2023-05-03 | P | 2023-05-10 | P | 2023-05-10 | P | 2023-05-10 | P | 2023-05-10 | P | 2023-05-10 | P | 2023-05-12 | P | 2023-05-15 | P | 2023-05-15 | P | 2023-05-16 |  | 14 | 4
Oudenaerde | FH01 | 0 | P | 2020-09-30 | P | 2020-09-30 | P | 2020-09-30 | P | 2020-10-01 | P | 2020-10-01 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 |  | 14 | 4
Oudenaerde | FH02 | 0 | P | 2020-09-30 | P | 2020-09-30 | P | 2020-09-30 | P | 2020-10-01 | P | 2020-10-01 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 |  | 14 | 4
Formulas:
Steffen/Wouter = [actor]
Steffen/Wouter = IFERROR(IF([actor]>0,WORKDAY([Steffen/Wouter],DaysDrawBlocks,Holidays!$B2:B57),""),"NVT")
Filip/Dirk = IFERROR(IF([actor]>0,WORKDAY([Steffen/Wouter],DaysAdjustCoords,Holidays!$B2:B57),""),"NVT")
Filip/Dirk = IFERROR(IF([actor]>0,WORKDAY([Steffen/Wouter],DaysCreationOfNB,Holidays!$B2:B57),""),"NVT")
Steffen = IFERROR(IF([actor]>0,WORKDAY([Filip/Dirk],DaysExportFromIFH,Holidays!$B2:B57),""),"NVT")
Steffen = IFERROR(IF([actor, row below]>0,WORKDAY([Filip/Dirk],DaysExportFromIFH,Holidays!$B2:B57),""),"NVT")
PXS = IFERROR(IF([actor]>0,WORKDAY([Filip/Dirk],DaysSendToValidation,Holidays!$B2:B57),""),"NVT")
Filip = IF([actor]>0,WORKDAY([Filip/Dirk],DaysImportBlocks,Holidays!$B2:B57),0)

## HLD2A prep
HLD2A preparation
|  |  |  | actor |  | Steffen/Wouter |  | Steffen/Wouter |  | Filip/Dirk |  | Filip/Dirk |  | Filip/Dirk |  | Filip/Dirk |  | Filip/Dirk |  | Filip/Dirk |  | Filip/Dirk |  | Filip/Dirk
City | FH |  | Start HLD2A Prep [From Planning] |  | Adjust Building Group Names in Planrrr |  | Adjust Coords in IFH (STS) |  | Import NB Coordinates / Versions / XY in Planrrr |  | Create Validation Plan And Send To CM |  | Recieve FB from CM and Apply in Planrrr |  | Send To Valdidation | Send DESC To Validation | Import In IFH |  | Import Results in Planrrr | Import IFH -> Planrrr | Import Blocks In Planrrr |  | Make Site Survey Plan |  | End HLD2A Prep [From Planning] |  |  | #Dagen HLD2A prep | Delta
| 20 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 |  | 14 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 27.875 | 7.875
Charleroi | FH01 | VbI | OK | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-02-20 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-25 |  | 2019-02-26 |  | 0 | OK | 2019-03-01 |  | 29 | 9
Charleroi | FH02 | VbI | OK | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-02-20 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-25 |  | 2019-02-26 |  | 0 | OK | 2019-03-01 |  | 29 | 9
Charleroi | FH03 | VbI | OK | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-02-20 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-25 |  | 2019-02-26 |  | 0 | OK | 2019-03-01 |  | 29 | 9
Charleroi | FH04 | VbI | OK | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-02-20 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-25 |  | 2019-02-26 |  | 0 | OK | 2019-03-01 |  | 29 | 9
Charleroi | FH05 | VbI | OK | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-02-20 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-25 |  | 2019-02-26 |  | 0 | OK | 2019-03-01 |  | 29 | 9
Charleroi | FH06 | VbI | P | 2020-06-11 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-11 |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-02 |  | 2020-07-02 |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-07 |  | 0 | P | 2020-07-10 |  | 29 | 9
Charleroi | FH07 | VbI | P | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-26 |  | 2020-06-16 |  | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-22 |  | 0 | P | 2020-08-07 |  | 73 | 53
Charleroi | FH08 | VbI | P | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 |  | 2020-06-25 |  | 2020-06-26 |  | 0 | P | 2020-08-07 |  | 66 | 46
Charleroi | FH09 | VbI | P | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-22 |  | 2020-07-10 |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-29 |  | 2020-07-30 |  | 0 | P | 2020-08-04 |  | 43 | 23
Charleroi | FH10 | VbI | OK | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-02-20 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-25 |  | 2019-02-26 |  | 0 | OK | 2019-03-01 |  | 29 | 9
Charleroi | FH11 | VbI | OK | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | OK | 0
Charleroi | FH12 | VbI | OK | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 0 | OK | 2019-09-20 |  | -3
Charleroi | FH13 | VbI | P | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-02 |  | 2020-07-03 |  | 0 | P | 2020-07-08 |  | 29 | 9
Charleroi | FH14 | VbI | OK | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-18 |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-28 |  | 0 | P | 2020-08-10 |  | 53 | 33
Charleroi | FH15 | VbI | P | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 |  | 2020-07-09 |  | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 |  | 2020-07-28 |  | 2020-07-29 |  | 0 | P | 2020-08-03 |  | 45 | 25
Charleroi | FH17 | VbI | P | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-05 |  | 0 | P | 2020-08-10 |  | 45 | 25
Charleroi | FH18 | VbI | OK | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 0 | OK | 2020-06-16 |  | 34 | 14
Charleroi | FH19 | VbI | OK | [20 empty] | 0 | OK |  |  | NVT
Namur | FH01 | VbI | OK | [20 empty] | 0 | OK |  |  | NVT
Namur | FH03 | VbI | OK | [20 empty] | 0 | OK |  |  | NVT
Namur | FH04 | VbI | OK | [20 empty] | 0 | OK |  |  | NVT
Namur | FH06 | VbI | OK | [20 empty] | 0 | OK |  |  | NVT
Namur | FH07 | VbI | OK | [20 empty] | 0 | OK |  |  | NVT
Namur | FH08 | VbI | OK | [20 empty] | 0 | OK | 0 |  | NVT
Namur | FH09 | VbI | OK | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10 |  | 0 | P | 2020-08-07 |  | 87 | 67
Roeselare | FH01 | EI | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-02 | P | 2020-08-05 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-11 | P | 2020-08-11 | P | 2020-07-10 | 32 | 8 | -12
Roeselare | FH02 | EI | OK | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-02-10 |  | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 |  | 2020-02-13 |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | OK | 2020-02-19 |  | 29 | 9
Roeselare | FH03 | EI | OK | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 |  | 2020-01-20 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-23 |  | 2020-01-24 |  | 2020-01-24 | OK | 2020-01-29 |  | 43 | 23
Roeselare | FH04 | Vdb | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Roeselare | FH05 | EI | OK | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-02-10 |  | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 |  | 2020-02-13 |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | OK | 2020-02-19 |  | 29 | 9
Evere | FH01 | VdB | OK | 2019-08-12 |  | 2019-08-12 |  | 2019-08-12 |  | 2019-08-12 |  | 2019-08-12 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-09 | OK | 2019-08-14 | 26 | 2 | -18
Evere | FH02 | VdB | OK | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT | OK | NVT |  | NVT
Evere | FH03 | VdB | OK | 2020-05-23 | OK | 2020-05-23 | OK | 2020-05-23 | OK | 2020-05-23 | OK | 2020-05-23 | OK | 2020-05-26 | OK | 2020-05-27 | OK | 2020-05-30 | OK | 2020-06-04 | OK | 2020-06-05 | OK | 2020-06-05 | OK | 2020-06-05 |  | 13 | -7
Evere | FH04 | VdB | OK | 2020-07-02 | OK | 2020-07-02 | OK | 2020-07-02 | OK | 2020-07-02 | OK | 2020-07-02 | OK | 2020-07-06 | OK | 2020-07-07 | OK | 2020-07-09 | OK | 2020-07-09 | P | 2020-07-10 | P | 2020-07-10 | OK | 2020-07-13 |  | 11 | -9
Evere | FH05 | VdB | OK | 2020-07-09 | OK | 2020-07-09 | OK | 2020-07-09 | OK | 2020-07-09 | OK | 2020-07-13 | OK | 2020-07-15 | OK | 2020-07-15 | OK | 2020-07-15 | OK | 2020-07-17 | OK | 2020-07-17 | P | 2020-07-27 | OK | 2020-07-17 | 10 | 8 | -12
Hasselt | FH01 | VdB | OK | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT | OK | NVT |  | NVT
Hasselt | FH02 | VdB | OK | 1900-01-15 | OK | 1900-01-15 | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | 2019-05-08 | #VALUE! | 43577 | 43557
Hasselt | FH03 | VdB | OK | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT | OK | NVT |  | NVT
Hasselt | FH04 | VdB | OK | 2019-05-31 | OK | 2019-05-31 | OK | 2019-05-31 | OK | 2019-05-31 | OK | 2019-05-31 | OK | 2019-06-20 | OK | 2019-06-21 | OK | 2019-06-21 | OK | 2019-06-25 | OK | 2019-06-26 | OK | 2019-06-26 | OK | 2019-07-03 |  | 33 | 13
Hasselt | FH05 | VdB | OK | 2019-06-12 | OK | 2019-06-12 | OK | 2019-06-12 | OK | 2019-06-12 | OK | 2019-06-12 | OK | 2019-07-02 | OK | 2019-07-03 | OK | 2019-07-03 | OK | 2019-07-05 | OK | 2019-07-08 | OK | 2019-07-08 | OK | 2019-07-11 |  | 29 | 9
Hasselt | FH06 | VdB | OK | 2019-07-01 | OK | 2019-07-01 | OK | 2019-07-01 | OK | 2019-07-01 | OK | 2019-07-01 | OK | 2019-08-02 | OK | 2019-08-05 | OK | 2019-08-05 | OK | 2019-08-07 | OK | 2019-08-08 | OK | 2019-08-08 | OK | 2019-08-19 |  | 49 | 29
Hasselt | FH08 | VdB | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-29 | OK | 2020-05-29 | OK | 2020-05-31 | OK | 2020-06-04 | OK | 2020-06-05 | OK | 2020-06-05 | OK | 2020-06-05 |  | 23 | 3
Leuven | FH01 | EI | OK | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-21 |  | 2020-02-10 |  | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 |  | 2020-02-13 |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-14 | OK |  |  | NVT
Leuven | FH02 | EI | OK | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 |  | 2020-02-20 |  | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 |  | 2020-02-25 |  | 2020-02-26 |  | 2020-02-26 | OK | 2020-03-02 |  | 31 | 11
Leuven | FH03 | VdB | OK |  | OK |  | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK |  | #VALUE! | NVT
Leuven | FH04 | EI | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-08-03 | OK | 2020-08-03 | OK | 2020-08-03 | OK | 2020-08-03 | OK | 2020-08-21 | OK | 2020-06-09 | OK | 2020-06-11 | OK | 2020-06-15 | OK | 2020-06-16 | P | 2020-06-16 | P | 2020-06-16 |  | 34 | 14
Leuven | FH05 | EI | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-21 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-24 | P | 2020-08-26 | P | 2020-08-27 | P | 2020-08-27 | P | 2020-09-01 |  | 29 | 9
Liège | FH01 | VbI | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Liège | FH02 | VbI | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Liège | FH03 | VbI | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Liège | FH04 | VbI | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Liège | FH05 | VbI | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | NVT
Liège | FH06 | VbI | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | NVT
Liège | FH07 | VbI | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Liège | FH08 | VbI | OK |  |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-23 |  | 2020-03-23 |  | 2020-03-25 |  | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | OK |  |  | NVT
Liège | FH09 | VbI | OK | 2020-03-02 |  | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 |  | 2020-04-29 |  | 2020-05-20 |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-27 |  | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | OK | 2020-03-31 | 58 | 29 | 9
Liège | FH10 | VbI | OK | 2020-04-29 | [20 empty] | OK | 2020-06-03 |  | 35 | 15
Liège | FH11 | VbI | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Liège | FH12 | VbI | OK |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-25 |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-16 |  | 2020-06-16 |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-19 | OK |  |  | NVT
Liège | FH13 | VbI | P | 2020-05-25 |  | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 |  | 2020-06-02 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-23 |  | 2020-06-23 |  | 2020-06-25 |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-26 | P | 2020-06-24 | 2 | 30 | 10
Liège | FH14 | VbI | P | 2020-06-02 |  | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 |  | 2020-09-15 |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-06 |  | 2020-10-06 |  | 2020-10-08 |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-09 | P | 2020-07-01 | 100 | 29 | 9
Liège | FH15 | VbI | P | 2020-06-08 | P | 2020-06-08 | P | 2020-06-08 | P | 2020-06-08 | P | 2020-06-08 | P | 2020-06-26 | P | 2020-06-29 | P | 2020-06-29 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-07 |  | 29 | 9
Liège | FH16 | VbI | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-14 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-04 | P | 2020-09-04 | P | 2020-09-08 | P | 2020-09-09 | P | 2020-09-09 | P | 2020-09-14 |  | 31 | 11
Liège | FH17 | VbI | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-14 | P | 2020-08-14 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-04 | P | 2020-09-04 | P | 2020-09-08 | P | 2020-09-09 | P | 2020-09-09 | P | 2020-09-14 |  | 31 | 11
Liège | FH18 | VbI | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-25 | P | 2020-09-14 | P | 2020-09-15 | P | 2020-09-15 | P | 2020-09-17 | P | 2020-09-18 | P | 2020-09-18 | P | 2020-09-23 |  | 29 | 9
Liège | FH19 | VbI | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-25 | P | 2020-08-25 | P | 2020-09-14 | P | 2020-09-15 | P | 2020-09-15 | P | 2020-09-17 | P | 2020-09-18 | P | 2020-09-18 | P | 2020-09-23 |  | 29 | 9
Liège | FH20 | VbI | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-22 | P | 2020-09-23 | P | 2020-09-23 | P | 2020-09-25 | P | 2020-09-28 | P | 2020-09-28 | P | 2020-10-01 |  | 29 | 9
Liège | FH21 | VbI | P | 2020-09-15 | P | 2020-09-15 | P | 2020-09-15 | P | 2020-09-15 | P | 2020-09-15 | P | 2020-10-05 | P | 2020-10-06 | P | 2020-10-06 | P | 2020-10-08 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-09 | P | 2020-10-14 |  | 29 | 9
Uccle | FH01 | VbI | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Uccle | FH02 | VbI | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Uccle | FH03 | VbI | OK | [21 empty] | OK | 0 |  | NVT
Uccle | FH04 | VbI | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Uccle | FH05 | VbI | OK | [21 empty] | OK |  |  | NVT
Uccle | FH07 | VbI | P | 2020-07-27 |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-12 |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-02 |  | 2020-09-02 |  | 2020-09-04 |  | 2020-09-07 |  | 2020-09-07 | P | 2020-08-25 | 13 | 29 | 9
Uccle | FH08 | VbI | P | 2020-08-12 |  | 2019-06-07 |  | 2019-06-07 |  | 2019-06-07 |  | 2019-06-07 |  | 2019-06-27 |  | 2019-06-28 |  | 2019-06-28 |  | 2019-07-02 |  | 2019-07-03 |  | 2019-07-03 | P | 2020-09-10 |  | 29 | 9
Antwerpen-West | FH01 | VdB | OK | 2019-06-07 | OK | 2019-06-07 | OK | 2019-06-07 | OK | 2019-06-07 | OK | 2019-06-07 | OK | 2019-06-27 | OK | 2019-06-28 | OK | 2019-06-28 | OK | 2019-07-02 | OK | 2019-07-03 | OK | 2019-07-03 | OK | 2019-07-09 |  | 32 | 12
Antwerpen-West | FH02 | VdB | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-12-04 | OK | 2020-01-07 | OK | 2020-01-08 | OK | 2020-01-08 | OK | 2020-01-10 | OK | 2020-01-13 | OK | 2020-01-13 | OK | 2019-12-02 | 42 | -2
Antwerpen-West | FH03 | VdB | OK | 2019-11-21 | OK | 2019-11-21 | OK | 2019-11-21 | OK | 2019-11-21 | OK | 2019-11-21 | OK | 2019-12-11 | OK | 2019-12-12 | OK | 2019-12-12 | OK | 2019-12-16 | OK | 2019-12-17 | OK | 2019-12-17 | OK | 2019-12-03 | 14 | 12 | -8
Antwerpen-West | FH04 | VdB | OK | 2019-06-05 | OK | 2019-06-05 | OK | 2019-06-05 | OK | 2019-06-05 | OK | 2019-06-05 | OK | 2019-06-25 | OK | 2019-06-26 | OK | 2019-06-26 | OK | 2019-06-28 | OK | 2019-07-01 | OK | 2019-07-01 | OK | 2019-08-19 |  | 75 | 55
Antwerpen-West | FH05 | VdB | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-06 | P | 2020-08-26 | P | 2020-08-27 | P | 2020-08-27 | P | 2020-08-31 | P | 2020-09-01 | P | 2020-09-01 | P | 2020-09-04 |  | 29 | 9
Antwerpen-West | FH06 | VdB | OK | 2019-08-09 | OK | 2019-08-09 | OK | 2019-08-09 | OK | 2019-08-09 | OK | 2019-08-09 | OK | 2019-09-02 | OK | 2019-09-03 | OK | 2019-09-03 | OK | 2019-09-05 | OK | 2019-09-06 | OK | 2019-09-06 | OK | 2019-11-04 |  | 87 | 67
Antwerpen-West | FH07 | VdB | OK | 2019-06-05 | OK | 2019-06-05 | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | 2019-07-12 | #VALUE! | 37 | 17
Antwerpen-West | FH08 | VdB | OK | 2020-04-23 | OK | 2020-04-23 | OK | 2020-04-23 | OK | 2020-04-23 | OK | 2020-04-23 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-19 | OK | 2020-06-20 | OK | 2020-06-23 | OK | 2020-06-29 | P | 2020-06-24 | OK | 2020-06-29 |  | 67 | 47
Antwerpen-West | FH09 | VdB | OK | 2020-05-12 | OK | 2020-05-12 | OK | 2020-05-12 | OK | 2020-05-12 | OK | 2020-05-12 | P | 2020-06-04 | P | 2020-06-05 | P | 2020-06-05 | P | 2020-06-09 | P | 2020-06-10 | P | 2020-06-10 | P | 2020-05-28 | 13 | 16 | -4
Antwerpen-West | FH10 | VdB | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-28 | P | 2020-08-31 | P | 2020-08-31 | P | 2020-09-02 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-03 | P | 2020-09-08 |  | 29 | 9
Antwerpen-West | FH11 | VdB | OK | 2020-05-18 | OK | 2020-05-18 | OK | 2020-05-18 | OK | 2020-05-18 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-06-29 | OK | 2020-07-01 | OK | 2020-07-02 | OK | 2020-07-03 | OK | 2020-07-06 | P | 2020-07-06 | OK | 2020-07-03 | 3 | 46 | 26
Brugge | FH01 | VbI | OK | 2020-06-25 |  | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 |  | 2020-08-18 |  | 2020-09-07 |  | 2020-09-08 |  | 2020-09-08 |  | 2020-09-10 |  | 2020-09-11 |  | 2020-09-11 | OK | 2019-08-02 | 406 | -328
Brugge | FH02 | VbI | P | 2020-08-18 |  | 2019-08-13 | OK | 2019-08-13 | OK | 2019-08-13 | OK | 2019-08-13 | OK | 2019-09-04 | OK | 2019-09-05 | OK | 2019-09-05 | OK | 2019-09-09 | OK | 2019-09-10 | OK |  | P | 2020-09-16 |  | 29 | 9
Knokke-Heist | FH01 | VdB | OK | 2019-08-13 | OK | 2019-08-13 | OK | 2019-08-13 | OK | 2019-08-13 | OK | 2019-08-13 | OK | 2019-09-04 | OK | 2019-09-05 | OK | 2019-09-05 | OK | 2019-09-09 | OK | 2019-09-10 | OK | 2019-09-10 | OK | 2019-07-12 | 60 | -32
Knokke-Heist | FH02 | VdB | P | 2021-02-15 | P | 2021-02-15 | P | 2021-02-15 | P | 2021-02-15 | P | 2021-02-15 | P | 2021-03-05 | P | 2021-03-08 | P | 2021-03-08 | P | 2021-03-10 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-16 |  | 29 | 9
Knokke-Heist | FH03 | VdB | OK | 2020-05-05 | OK | 2020-05-05 | OK | 2020-05-05 | OK | 2020-05-05 | OK | 2020-05-05 | OK | 2020-05-27 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-06-02 | OK | 2020-06-03 | OK | 2020-06-03 | OK | 2020-05-25 | 9 | 20 | 0
Knokke-Heist | FH04 | VdB | OK | 2020-01-30 | OK | 2020-01-30 | OK | 2020-01-30 | OK | 2020-01-30 | OK | 2020-01-30 | OK | 2020-02-19 | OK | 2020-02-20 | OK | 2020-02-20 | OK | 2020-02-24 | OK | 2020-02-25 | OK | 2020-02-25 | OK | 2020-02-19 | 6 | 20 | 0
Knokke-Heist | FH05 | VdB | OK | 2020-04-10 | OK | 2020-04-10 | OK | 2020-04-10 | OK | 2020-04-10 | OK | 2020-04-10 | OK | 2020-05-08 | OK | 2020-05-11 | OK | 2020-05-11 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-04-21 | 23 | 11 | -9
Knokke-Heist | FH06 | VdB | OK | 2020-03-30 | OK | 2020-03-30 | OK | 2020-03-30 | OK | 2020-03-30 | OK | 2020-03-30 | OK | 2020-04-24 | OK | 2020-04-27 | OK | 2020-04-27 | OK | 2020-04-29 | OK | 2020-04-30 | OK | 2020-04-30 | OK | 2020-04-21 | 9 | 22 | 2
Knokke-Heist | FH08 | VdB | OK | 2020-05-29 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-16 | P | 2020-07-06 | P | 2020-07-07 | P | 2020-07-07 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-10 | P | 2020-07-10 | P | 2020-06-30 | 10 | 32 | 12
Knokke-Heist | FH09 | VdB | OK | 2019-11-14 | OK | 2019-11-14 | OK | 2019-11-14 | OK | 2019-11-14 | OK | 2019-11-14 | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-12-05 | OK | 2019-12-05 | OK | 2019-12-09 | OK | 2019-12-10 | OK | 2019-12-10 | OK | 2019-12-05 | 5 | 21 | 1
Knokke-Heist | FH10 | VdB | OK | 2020-05-29 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-16 | P | 2020-07-06 | P | 2020-07-07 | P | 2020-07-07 | P | 2020-07-09 | P | 2020-07-10 | P | 2020-07-10 | P | 2020-06-30 | 10 | 32 | 12
Knokke-Heist | FH11 | VdB | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-12-04 | OK | 2019-12-04 | OK | 2020-01-07 | OK | 2020-01-08 | OK | 2020-01-08 | OK | 2020-01-10 | OK | 2020-01-13 | OK | 2020-01-13 | OK | 2019-12-23 | 21 | 19 | -1
Knokke-Heist | FH12 | VdB | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-01 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-05 | P | 2020-08-05 | P | 2020-08-07 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-10 | P | 2020-08-13 |  | 43 | 23
Mechelen | FH01 | VdB | OK |  | OK |  | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | ESAS | #VALUE! | NVT
Mechelen | FH02 | VdB | OK |  | OK |  | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | ESAS | #VALUE! | NVT
Mechelen | FH03 | EI | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK | 0 |  | NVT
Sint-Niklaas | FH01 | VdB | OK |  | OK |  | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | ESAS | #VALUE! | NVT
Sint-Niklaas | FH02 | VdB | OK |  | OK |  | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | NVT | OK | ESAS | #VALUE! | NVT
Mons | FH01 | VbI | OK | 2020-03-27 | P | 2020-03-27 | P | 2020-03-27 | P | 2020-03-27 | P | 2020-03-27 | P | 2020-04-23 | P | 2020-04-24 | P | 2020-04-24 | P | 2020-04-28 | P | 2020-04-29 | P | 2020-04-29 | P | 2020-05-05 |  | 39 | 19
Mons | FH02 | VbI | OK | 2020-04-08 | P | 2020-04-08 | P | 2020-04-08 | P | 2020-04-08 | P | 2020-04-08 | P | 2020-05-06 | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-11 | P | 2020-05-12 | P | 2020-05-12 | P | 2020-05-15 |  | 37 | 17
Mons | FH03 | VbI | OK | 2020-04-20 | P | 2020-04-20 | P | 2020-04-20 | P | 2020-04-20 | P | 2020-04-20 | P | 2020-05-11 | P | 2020-05-12 | P | 2020-05-12 | P | 2020-05-14 | P | 2020-05-15 | P | 2020-05-15 | P | 2020-05-20 |  | 30 | 10
Mons | FH04 | VbI | OK | 2020-05-07 | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-29 | P | 2020-06-02 | P | 2020-06-02 | P | 2020-06-04 | P | 2020-06-05 | P | 2020-06-05 | P | 2020-06-10 |  | 34 | 14
Mons | FH05 | VbI | OK | 2020-06-02 | P | 2020-06-02 | P | 2020-06-02 | P | 2020-06-02 | P | 2020-06-02 | P | 2020-06-22 | P | 2020-06-23 | P | 2020-06-23 | P | 2020-06-25 | P | 2020-06-26 | P | 2020-06-26 | P | 2020-07-01 |  | 29 | 9
Mons | FH06 | VbI | P | 2020-06-12 | P | 2020-06-12 | P | 2020-06-12 | P | 2020-06-12 | P | 2020-06-12 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-03 | P | 2020-07-03 | P | 2020-07-07 | P | 2020-07-08 | P | 2020-07-08 | P | 2020-07-27 |  | 45 | 25
Mons | FH07 | VbI | P | 2020-06-25 | P | 2020-06-25 | P | 2020-06-25 | P | 2020-06-25 | P | 2020-06-25 | P | 2020-07-29 | P | 2020-07-30 | P | 2020-07-30 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-04 | P | 2020-08-07 |  | 43 | 23
Schaerbeek | FH01 | EI | P | 2021-04-02 | P | 2021-04-02 | P | 2021-04-02 | P | 2021-04-02 | P | 2021-04-02 | P | 2021-04-22 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-27 | P | 2021-04-28 | P | 2021-04-28 | P | 2021-05-03 |  | 31 | 11
Schaerbeek | FH02 | EI | P | 2021-04-30 | P | 2021-04-30 | P | 2021-04-30 | P | 2021-04-30 | P | 2021-04-30 | P | 2021-05-20 | P | 2021-05-21 | P | 2021-05-21 | P | 2021-05-25 | P | 2021-05-26 | P | 2021-05-26 | P | 2021-05-31 |  | 31 | 11
Schaerbeek | FH03 | EI | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-22 | P | 2021-11-23 | P | 2021-11-23 | P | 2021-11-25 | P | 2021-11-26 | P | 2021-11-26 | P | 2021-12-01 |  | 29 | 9
Schaerbeek | FH04 | EI | OK | 2020-05-07 | OK | 2020-05-07 | OK | 2020-05-07 | OK | 2020-05-07 | OK | 2020-05-07 | OK | 2020-05-29 | OK | 2020-06-12 | OK | 2020-06-12 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | OK | 2020-05-29 | 19 | 22 | 2
Schaerbeek | FH05 | EI | P | 2021-12-02 | P | 2021-12-02 | P | 2021-12-02 | P | 2021-12-02 | P | 2021-12-02 | P | 2021-12-22 | P | 2021-12-23 | P | 2021-12-23 | P | 2021-12-27 | P | 2021-12-28 | P | 2021-12-28 | P | 2021-12-31 |  | 29 | 9
Schaerbeek | FH06 | EI | P | 2022-05-02 | P | 2022-05-02 | P | 2022-05-02 | P | 2022-05-02 | P | 2022-05-02 | P | 2022-05-20 | P | 2022-05-23 | P | 2022-05-23 | P | 2022-05-25 | P | 2022-05-26 | P | 2022-05-26 | P | 2022-05-31 |  | 29 | 9
Schaerbeek | FH07 | EI | P | 2023-11-02 | P | 2023-11-02 | P | 2023-11-02 | P | 2023-11-02 | P | 2023-11-02 | P | 2023-11-22 | P | 2023-11-23 | P | 2023-11-23 | P | 2023-11-27 | P | 2023-11-28 | P | 2023-11-28 | P | 2023-12-01 |  | 29 | 9
Schaerbeek | FH08 | EI | P | 2022-12-01 | P | 2022-12-01 | P | 2022-12-01 | P | 2022-12-01 | P | 2022-12-01 | P | 2022-12-21 | P | 2022-12-22 | P | 2022-12-22 | P | 2022-12-26 | P | 2022-12-27 | P | 2022-12-27 | P | 2022-12-30 |  | 29 | 9
Schaerbeek | FH09 | EI | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-21 | P | 2023-06-22 | P | 2023-06-22 | P | 2023-06-26 | P | 2023-06-27 | P | 2023-06-27 | P | 2023-06-30 |  | 29 | 9
Schaerbeek | FH10 | EI | OK | 2020-03-03 | OK | 2020-03-03 | OK | 2020-03-03 | OK | 2020-03-03 | OK | 2020-03-03 | OK | 2020-03-23 | OK | 2020-06-12 | OK | 2020-06-14 | OK | 2020-06-16 | OK | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | OK | 2020-05-29 | 19 | 87 | 67
Schaerbeek | FH11 | EI | P | 2022-11-02 | P | 2022-11-02 | P | 2022-11-02 | P | 2022-11-02 | P | 2022-11-02 | P | 2022-11-22 | P | 2022-11-23 | P | 2022-11-23 | P | 2022-11-25 | P | 2022-11-28 | P | 2022-11-28 | P | 2022-12-01 |  | 29 | 9
Schaerbeek | FH12 | EI | P | 2022-06-02 | P | 2022-06-02 | P | 2022-06-02 | P | 2022-06-02 | P | 2022-06-02 | P | 2022-06-22 | P | 2022-06-23 | P | 2022-06-23 | P | 2022-06-27 | P | 2022-06-28 | P | 2022-06-28 | P | 2022-07-01 |  | 29 | 9
Schaerbeek | FH13 | EI | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-01 | P | 2023-06-21 | P | 2023-06-22 | P | 2023-06-22 | P | 2023-06-26 | P | 2023-06-27 | P | 2023-06-27 | P | 2023-06-30 |  | 29 | 9
Oudenaerde | FH01 | 0 | P | 2020-10-30 | P | 2020-10-30 | P | 2020-10-30 | P | 2020-10-30 | P | 2020-10-30 | P | 2020-11-20 | P | 2020-11-23 | P | 2020-11-23 | P | 2020-11-25 | P | 2020-11-26 | P | 2020-11-26 | P | 2020-12-01 |  | 32 | 12
Oudenaerde | FH02 | 0 | P | 2020-10-30 | P | 2020-10-30 | P | 2020-10-30 | P | 2020-10-30 | P | 2020-10-30 | P | 2020-11-20 | P | 2020-11-23 | P | 2020-11-23 | P | 2020-11-25 | P | 2020-11-26 | P | 2020-11-26 | P | 2020-12-01 |  | 32 | 12
Formulas:
Steffen/Wouter = [actor]
Steffen/Wouter = IFERROR(IF([Steffen/Wouter]>0,WORKDAY([Steffen/Wouter],I5,Holidays!$B2:B57),""),"")
Filip/Dirk = IFERROR(IF([Steffen/Wouter]>0,WORKDAY([Steffen/Wouter],K5,Holidays!$B2:B57),""),"")
Filip/Dirk = IFERROR(IF([Filip/Dirk]>0,WORKDAY([Filip/Dirk],M5,Holidays!$B2:B57),""),"")

## HLD2C prep
HLD2C preparation
actor
City | FH |  | Start HLD2C Prep [From Planning] |  | Adjust Building Group Names in Planrrr |  | QX / Q leeg toewijzen / Check NOK / SDU geen Quadrant |  | Check Wall mount Planrrr / IFH |  | Import NB Coordinates / Versions / Subaddressen/ Blocked status / XY in Planrrr |  | Cross Check Units / Add units to Export |  | Send To Valdidation | Send DESC To Validation | Import In IFH |  | Import Results in Planrrr / Adjust Errors in IFH | Import IFH -> Planrrr | End HLD2C Prep [From Planning]
| 6.2 |  |  | 0 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 2 |  | 1
Charleroi | FH01 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Charleroi | FH02 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Charleroi | FH03 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Charleroi | FH04 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Charleroi | FH05 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Charleroi | FH06 | VbI | P | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-05 |  | 2021-03-09 |  | 2021-03-10 | P | 2021-03-10
Charleroi | FH07 | VbI | P | 2021-03-17 |  | 2021-03-17 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-23 |  | 2021-03-24 | P | 2021-03-24
Charleroi | FH08 | VbI | P | 2021-03-17 |  | 2021-03-17 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-23 |  | 2021-03-24 | P | 2021-03-24
Charleroi | FH09 | VbI | P | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-16 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-19 | P | 2021-03-19
Charleroi | FH10 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Charleroi | FH11 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Charleroi | FH12 | VbI | P | 2020-11-03 |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-04 |  | 2020-11-04 |  | 2020-11-04 |  | 2020-11-04 |  | 2020-11-05 |  | 2020-11-09 |  | 2020-11-10 | P | 2020-11-10
Charleroi | FH13 | VbI | P | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-03 |  | 2021-03-05 |  | 2021-03-08 | P | 2021-03-08
Charleroi | FH14 | VbI | P | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-22 |  | 2021-03-24 |  | 2021-03-25 | P | 2021-03-25
Charleroi | FH15 | VbI | P | 2021-03-11 |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-17 |  | 2021-03-18 | P | 2021-03-18
Charleroi | FH17 | VbI | P | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-22 |  | 2021-03-24 |  | 2021-03-25 | P | 2021-03-25
Charleroi | FH18 | VbI | P | 2021-01-20 |  | 2021-01-20 |  | 2021-01-21 |  | 2021-01-21 |  | 2021-01-21 |  | 2021-01-21 |  | 2021-01-22 |  | 2021-01-26 |  | 2021-01-27 | P | 2021-01-27
Charleroi | FH19 | VbI | P | [17 empty] | P
Namur | FH01 | VbI | P | [17 empty] | P
Namur | FH03 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Namur | FH04 | VbI | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Namur | FH06 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Namur | FH07 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Namur | FH08 | VbI | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Namur | FH09 | VbI | P | 2021-03-17 |  | 2021-03-17 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-18 |  | 2021-03-19 |  | 2021-03-23 |  | 2021-03-24 | P | 2021-03-24
Roeselare | FH01 | EI | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-18 | P | 2021-01-20 | P | 2021-01-21 | P | 2021-01-21
Roeselare | FH02 | EI | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-01 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-02 | P | 2020-07-03 | P | 2020-07-07 | P | 2020-07-08 | P | 2020-07-08
Roeselare | FH03 | EI | P | 2020-09-17 | P | 2020-09-17 | P | 2020-09-18 | P | 2020-09-18 | P | 2020-09-18 | P | 2020-09-18 | P | 2020-09-21 | P | 2020-09-23 | P | 2020-09-24 | P | 2020-09-24
Roeselare | FH04 | Vdb | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Roeselare | FH05 | EI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Evere | FH01 | VdB | 0 | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT | 0 | NVT
Evere | FH02 | VdB | 0 | 2019-10-02 | OK | 2019-10-02 | OK | 2019-10-03 | OK | 2019-10-03 | OK | 2019-10-03 | OK | 2019-10-03 | OK | 2019-10-04 | OK | 2019-10-08 | OK | 2019-10-09 | 0 | 2019-10-09
Evere | FH03 | VdB | P | 2020-11-26 | P | 2020-11-26 | P | 2020-11-27 | P | 2020-11-27 | P | 2020-11-27 | P | 2020-11-27 | P | 2020-11-30 | P | 2020-12-02 | P | 2020-12-03 | P | 2020-12-03
Evere | FH04 | VdB | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-18 | P | 2021-01-20 | P | 2021-01-21 | P | 2021-01-21
Evere | FH05 | VdB | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-18 | P | 2021-01-20 | P | 2021-01-21 | P | 2021-01-21
Hasselt | FH01 | VdB | 0 | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT | 0 | NVT
Hasselt | FH02 | VdB | OK | 2019-11-04 | OK | 2019-11-04 | OK | 2019-11-05 | OK | 2019-11-05 | OK | 2019-11-05 | OK | 2019-11-05 | OK | 2019-11-06 | OK | 2019-11-08 | OK | 2019-11-12 | OK | 2019-11-06
Hasselt | FH03 | VdB | 0 | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT |  | NVT | 0 | NVT
Hasselt | FH04 | VdB | OK | 2019-11-13 | P | 2019-11-13 | P | 2019-11-14 | P | 2019-11-14 | P | 2019-11-14 | P | 2019-11-14 | P | 2019-11-15 | P | 2019-11-19 | P | 2019-11-20 | OK | 2019-11-14
Hasselt | FH05 | VdB | P | 2021-01-22 | P | 2021-01-22 | P | 2021-01-25 | P | 2021-01-25 | P | 2021-01-25 | P | 2021-01-25 | P | 2021-01-26 | P | 2021-01-28 | P | 2021-01-29 | P | 2021-01-29
Hasselt | FH06 | VdB | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 | P | 2020-10-16 | P | 2020-10-19 | P | 2020-10-19
Hasselt | FH08 | VdB | P | 2020-12-02 | P | 2020-12-02 | P | 2020-12-03 | P | 2020-12-03 | P | 2020-12-03 | P | 2020-12-03 | P | 2020-12-04 | P | 2020-12-08 | P | 2020-12-09 | P | 2020-12-09
Leuven | FH01 | EI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Leuven | FH02 | EI | P | 2020-07-27 | P | 2020-07-27 | P | 2020-07-28 | P | 2020-07-28 | P | 2020-07-28 | P | 2020-07-28 | P | 2020-07-29 | P | 2020-07-31 | P | 2020-08-03 | P | 2020-08-03
Leuven | FH03 | VdB | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Leuven | FH04 | EI | p | 2020-11-25 | P | 2020-11-25 | P | 2020-11-26 | P | 2020-11-26 | P | 2020-11-26 | P | 2020-11-26 | P | 2020-11-27 | P | 2020-12-01 | P | 2020-12-02 | p | 2020-12-02
Leuven | FH05 | EI | p | 2021-04-09 | P | 2021-04-09 | P | 2021-04-12 | P | 2021-04-12 | P | 2021-04-12 | P | 2021-04-12 | P | 2021-04-13 | P | 2021-04-15 | P | 2021-04-16 | p | 2021-04-16
Liège | FH01 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Liège | FH02 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Liège | FH03 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Liège | FH04 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Liège | FH05 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Liège | FH06 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Liège | FH07 | VbI | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Liège | FH08 | VbI | P | 2020-10-27 |  | 2020-10-27 |  | 2020-10-28 |  | 2020-10-28 |  | 2020-10-28 |  | 2020-10-28 |  | 2020-10-29 |  | 2020-11-02 |  | 2020-11-03 | P | 2020-11-03
Liège | FH09 | VbI | P | 2020-11-19 |  | 2020-11-19 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-23 |  | 2020-11-25 |  | 2020-11-26 | P | 2020-11-26
Liège | FH10 | VbI | P | 2021-01-25 |  | 2021-01-25 |  | 2021-01-26 |  | 2021-01-26 |  | 2021-01-26 |  | 2021-01-26 |  | 2021-01-27 |  | 2021-01-29 |  | 2021-02-01 | P | 2021-02-01
Liège | FH11 | VbI | P | [17 empty] | P
Liège | FH12 | VbI | P | [17 empty] | P
Liège | FH13 | VbI | P | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-16 |  | 2021-02-16 |  | 2021-02-16 |  | 2021-02-16 |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-19 |  | 2021-02-22 | P | 2021-02-22
Liège | FH14 | VbI | P | 2021-02-22 |  | 2021-02-22 |  | 2021-02-23 |  | 2021-02-23 |  | 2021-02-23 |  | 2021-02-23 |  | 2021-02-24 |  | 2021-02-26 |  | 2021-03-01 | P | 2021-03-01
Liège | FH15 | VbI | P | 2021-02-26 | P | 2021-02-26 | P | 2021-03-01 | P | 2021-03-01 | P | 2021-03-01 | P | 2021-03-01 | P | 2021-03-02 | P | 2021-03-04 | P | 2021-03-05 | P | 2021-03-05
Liège | FH16 | VbI | P | 2021-04-22 | P | 2021-04-22 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-26 | P | 2021-04-28 | P | 2021-04-29 | P | 2021-04-29
Liège | FH17 | VbI | P | 2021-04-22 | P | 2021-04-22 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-26 | P | 2021-04-28 | P | 2021-04-29 | P | 2021-04-29
Liège | FH18 | VbI | P | 2021-05-03 | P | 2021-05-03 | P | 2021-05-04 | P | 2021-05-04 | P | 2021-05-04 | P | 2021-05-04 | P | 2021-05-05 | P | 2021-05-07 | P | 2021-05-10 | P | 2021-05-10
Liège | FH19 | VbI | P | 2021-05-03 | P | 2021-05-03 | P | 2021-05-04 | P | 2021-05-04 | P | 2021-05-04 | P | 2021-05-04 | P | 2021-05-05 | P | 2021-05-07 | P | 2021-05-10 | P | 2021-05-10
Liège | FH20 | VbI | P | 2021-05-11 | P | 2021-05-11 | P | 2021-05-12 | P | 2021-05-12 | P | 2021-05-12 | P | 2021-05-12 | P | 2021-05-13 | P | 2021-05-17 | P | 2021-05-18 | P | 2021-05-18
Liège | FH21 | VbI | P | 2021-05-24 | P | 2021-05-24 | P | 2021-05-25 | P | 2021-05-25 | P | 2021-05-25 | P | 2021-05-25 | P | 2021-05-26 | P | 2021-05-28 | P | 2021-05-31 | P | 2021-05-31
Uccle | FH01 | VbI | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Uccle | FH02 | VbI | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Uccle | FH03 | VbI | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Uccle | FH04 | VbI | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Uccle | FH05 | VbI | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Uccle | FH07 | VbI | P | 2021-04-02 |  | 2021-04-02 |  | 2021-04-05 |  | 2021-04-05 |  | 2021-04-05 |  | 2021-04-05 |  | 2021-04-06 |  | 2021-04-08 |  | 2021-04-09 | P | 2021-04-09
Uccle | FH08 | VbI | P | 2021-04-20 |  | 2021-04-20 |  | 2021-04-21 |  | 2021-04-21 |  | 2021-04-21 |  | 2021-04-21 |  | 2021-04-22 |  | 2021-04-26 |  | 2021-04-27 | P | 2021-04-27
Antwerpen-West | FH01 | VdB | OK | 2020-02-28 | OK | 2020-02-28 | OK | 2020-03-02 | OK | 2020-03-02 | OK | 2020-03-02 | OK | 2020-03-02 | OK | 2020-03-03 | OK | 2020-03-05 | OK | 2020-03-06 | OK | 2020-03-02
Antwerpen-West | FH02 | VdB | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 | P | 2020-10-16 | P | 2020-10-19 | P | 2020-10-19
Antwerpen-West | FH03 | VdB | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 | P | 2020-10-16 | P | 2020-10-19 | P | 2020-10-19
Antwerpen-West | FH04 | VdB | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-08 | P | 2020-05-08 | P | 2020-05-08 | P | 2020-05-08 | P | 2020-05-11 | P | 2020-05-13 | P | 2020-05-14 | P | 2020-05-14
Antwerpen-West | FH05 | VdB | P | 2021-02-16 | P | 2021-02-16 | P | 2021-02-17 | P | 2021-02-17 | P | 2021-02-17 | P | 2021-02-17 | P | 2021-02-18 | P | 2021-02-22 | P | 2021-02-23 | P | 2021-02-23
Antwerpen-West | FH06 | VdB | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-07 | P | 2020-05-08 | P | 2020-05-08 | P | 2020-05-08 | P | 2020-05-08 | P | 2020-05-11 | P | 2020-05-13 | P | 2020-05-14 | P | 2020-05-14
Antwerpen-West | FH07 | VdB | OK | 2020-06-12 | OK | 2020-06-12 | OK | 2020-06-12 | OK | 2020-06-15 | OK | 2020-06-15 | OK | 2020-06-15 | OK | 2020-06-15 | OK | 2020-06-17 | OK | 2020-06-18 | OK | 2020-06-19
Antwerpen-West | FH08 | VdB | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 | P | 2020-10-16 | P | 2020-10-19 | P | 2020-10-19
Antwerpen-West | FH09 | VdB | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 | P | 2020-10-16 | P | 2020-10-19 | P | 2020-10-19
Antwerpen-West | FH10 | VdB | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 | P | 2020-10-16 | P | 2020-10-19 | P | 2020-10-19
Antwerpen-West | FH11 | VdB | P | 2021-02-23 | P | 2021-02-23 | P | 2021-02-24 | P | 2021-02-24 | P | 2021-02-24 | P | 2021-02-24 | P | 2021-02-25 | P | 2021-03-01 | P | 2021-03-02 | P | 2021-03-02
Brugge | FH01 | VbI | P | 2021-01-21 |  | 2021-01-21 |  | 2021-01-22 |  | 2021-01-22 |  | 2021-01-22 |  | 2021-01-22 |  | 2021-01-25 |  | 2021-01-27 |  | 2021-01-28 | P | 2021-01-28
Brugge | FH02 | VbI | P | [17 empty] | P
Knokke-Heist | FH01 | VdB | 0 | NVT | [16 empty] | 0 | NVT
Knokke-Heist | FH02 | VdB | P | 2021-08-11 | P | 2021-08-11 | P | 2021-08-12 | P | 2021-08-12 | P | 2021-08-12 | P | 2021-08-12 | P | 2021-08-13 | P | 2021-08-17 | P | 2021-08-18 | P | 2021-08-18
Knokke-Heist | FH03 | VdB | P | 2020-12-08 | P | 2020-12-08 | P | 2020-12-09 | P | 2020-12-09 | P | 2020-12-09 | P | 2020-12-09 | P | 2020-12-10 | P | 2020-12-14 | P | 2020-12-15 | P | 2020-12-15
Knokke-Heist | FH04 | VdB | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-12 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-13 | P | 2020-10-14 | P | 2020-10-16 | P | 2020-10-19 | P | 2020-10-19
Knokke-Heist | FH05 | VdB | P | 2021-06-24 | P | 2021-06-24 | P | 2021-06-25 | P | 2021-06-25 | P | 2021-06-25 | P | 2021-06-25 | P | 2021-06-28 | P | 2021-06-30 | P | 2021-07-01 | P | 2021-07-01
Knokke-Heist | FH06 | VdB | P | 2020-12-08 | P | 2020-12-08 | P | 2020-12-09 | P | 2020-12-09 | P | 2020-12-09 | P | 2020-12-09 | P | 2020-12-10 | P | 2020-12-14 | P | 2020-12-15 | P | 2020-12-15
Knokke-Heist | FH08 | VdB | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-26 | P | 2021-04-26 | P | 2021-04-26 | P | 2021-04-26 | P | 2021-04-27 | P | 2021-04-29 | P | 2021-04-30 | P | 2021-04-30
Knokke-Heist | FH09 | VdB | OK | 2020-03-16 | OK | 2020-03-16 | OK | 2020-03-17 | OK | 2020-03-17 | OK | 2020-03-17 | OK | 2020-03-17 | OK | 2020-03-18 | OK | 2020-03-20 | OK | 2020-03-23 | OK | 2020-03-20
Knokke-Heist | FH10 | VdB | P | 2021-10-26 | P | 2021-10-26 | P | 2021-10-27 | P | 2021-10-27 | P | 2021-10-27 | P | 2021-10-27 | P | 2021-10-28 | P | 2021-11-01 | P | 2021-11-02 | P | 2021-11-02
Knokke-Heist | FH11 | VdB | OK | 2020-05-05 | OK | 2020-05-05 | OK | 2020-05-06 | OK | 2020-05-06 | OK | 2020-05-06 | OK | 2020-05-06 | OK | 2020-05-07 | OK | 2020-05-11 | OK | 2020-05-12 | OK | 2020-06-24
Knokke-Heist | FH12 | VdB | P | 2021-07-28 | P | 2021-07-28 | P | 2021-07-29 | P | 2021-07-29 | P | 2021-07-29 | P | 2021-07-29 | P | 2021-07-30 | P | 2021-08-03 | P | 2021-08-04 | P | 2021-08-04
Mechelen | FH01 | VdB | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-13 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-05-14 | OK | 2020-05-15 | OK | 2020-05-19 | OK | 2020-05-20 | OK | 2020-05-20
Mechelen | FH02 | VdB | P | 2020-04-10 | P | 2020-04-10 | P | 2020-04-20 | P | 2020-04-20 | P | 2020-04-20 | P | 2020-04-20 | P | 2020-04-21 | P | 2020-04-23 | P | 2020-04-24 | P | 2020-04-24
Mechelen | FH03 | EI | OK | 0 | [16 empty] | OK | 0
Sint-Niklaas | FH01 | VdB | OK | 2020-05-27 | OK | 2020-05-27 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-05-28 | OK | 2020-05-29 | OK | 2020-06-03 | OK | 2020-06-04 | OK | 2020-06-09
Sint-Niklaas | FH02 | VdB | OK | 2020-06-02 | OK | 2020-06-02 | OK | 2020-06-03 | OK | 2020-06-03 | OK | 2020-06-03 | OK | 2020-06-04 | OK | 2020-06-04 | OK | 2020-06-05 | OK | 2020-06-10 | OK | 2020-06-18
Mons | FH01 | VbI | P | 2020-12-16 | P | 2020-12-16 | P | 2020-12-17 | P | 2020-12-17 | P | 2020-12-17 | P | 2020-12-17 | P | 2020-12-18 | P | 2021-01-05 | P | 2021-01-06 | P | 2021-01-06
Mons | FH02 | VbI | P | 2021-01-11 | P | 2021-01-11 | P | 2021-01-12 | P | 2021-01-12 | P | 2021-01-12 | P | 2021-01-12 | P | 2021-01-13 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-18 | P | 2021-01-18
Mons | FH03 | VbI | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-14 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-15 | P | 2021-01-18 | P | 2021-01-20 | P | 2021-01-21 | P | 2021-01-21
Mons | FH04 | VbI | P | 2021-02-01 | P | 2021-02-01 | P | 2021-02-02 | P | 2021-02-02 | P | 2021-02-02 | P | 2021-02-02 | P | 2021-02-03 | P | 2021-02-05 | P | 2021-02-08 | P | 2021-02-08
Mons | FH05 | VbI | P | 2021-02-22 | P | 2021-02-22 | P | 2021-02-23 | P | 2021-02-23 | P | 2021-02-23 | P | 2021-02-23 | P | 2021-02-24 | P | 2021-02-26 | P | 2021-03-01 | P | 2021-03-01
Mons | FH06 | VbI | P | 2021-03-04 | P | 2021-03-04 | P | 2021-03-05 | P | 2021-03-05 | P | 2021-03-05 | P | 2021-03-05 | P | 2021-03-08 | P | 2021-03-10 | P | 2021-03-11 | P | 2021-03-11
Mons | FH07 | VbI | P | 2021-03-17 | P | 2021-03-17 | P | 2021-03-18 | P | 2021-03-18 | P | 2021-03-18 | P | 2021-03-18 | P | 2021-03-19 | P | 2021-03-23 | P | 2021-03-24 | P | 2021-03-24
Schaerbeek | FH01 | EI | P | 2021-11-24 | P | 2021-11-24 | P | 2021-11-25 | P | 2021-11-25 | P | 2021-11-25 | P | 2021-11-25 | P | 2021-11-26 | P | 2021-11-30 | P | 2021-12-01 | P | 2021-12-01
Schaerbeek | FH02 | EI | P | 2021-12-22 | P | 2021-12-22 | P | 2021-12-23 | P | 2021-12-23 | P | 2021-12-23 | P | 2021-12-23 | P | 2021-12-24 | P | 2021-12-28 | P | 2021-12-29 | P | 2021-12-29
Schaerbeek | FH03 | EI | P | 2022-06-24 | P | 2022-06-24 | P | 2022-06-27 | P | 2022-06-27 | P | 2022-06-27 | P | 2022-06-27 | P | 2022-06-28 | P | 2022-06-30 | P | 2022-07-01 | P | 2022-07-01
Schaerbeek | FH04 | EI | P | 2021-03-24 | P | 2021-03-24 | P | 2021-03-25 | P | 2021-03-25 | P | 2021-03-25 | P | 2021-03-25 | P | 2021-03-26 | P | 2021-03-30 | P | 2021-03-31 | P | 2021-03-31
Schaerbeek | FH05 | EI | P | 2022-07-26 | P | 2022-07-26 | P | 2022-07-27 | P | 2022-07-27 | P | 2022-07-27 | P | 2022-07-27 | P | 2022-07-28 | P | 2022-08-01 | P | 2022-08-02 | P | 2022-08-02
Schaerbeek | FH06 | EI | P | 2022-12-22 | P | 2022-12-22 | P | 2022-12-23 | P | 2022-12-23 | P | 2022-12-23 | P | 2022-12-23 | P | 2022-12-26 | P | 2022-12-28 | P | 2022-12-29 | P | 2022-12-29
Schaerbeek | FH07 | EI | P | 2024-06-25 | P | 2024-06-25 | P | 2024-06-26 | P | 2024-06-26 | P | 2024-06-26 | P | 2024-06-26 | P | 2024-06-27 | P | 2024-07-01 | P | 2024-07-02 | P | 2024-07-02
Schaerbeek | FH08 | EI | P | 2023-07-25 | P | 2023-07-25 | P | 2023-07-26 | P | 2023-07-26 | P | 2023-07-26 | P | 2023-07-26 | P | 2023-07-27 | P | 2023-07-31 | P | 2023-08-01 | P | 2023-08-01
Schaerbeek | FH09 | EI | P | 2024-01-23 | P | 2024-01-23 | P | 2024-01-24 | P | 2024-01-24 | P | 2024-01-24 | P | 2024-01-24 | P | 2024-01-25 | P | 2024-01-29 | P | 2024-01-30 | P | 2024-01-30
Schaerbeek | FH10 | EI | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-23 | P | 2021-04-26 | P | 2021-04-26 | P | 2021-04-26 | P | 2021-04-26 | P | 2021-04-27 | P | 2021-04-29 | P | 2021-04-30 | P | 2021-04-30
Schaerbeek | FH11 | EI | P | 2023-06-26 | P | 2023-06-26 | P | 2023-06-27 | P | 2023-06-27 | P | 2023-06-27 | P | 2023-06-27 | P | 2023-06-28 | P | 2023-06-30 | P | 2023-07-03 | P | 2023-07-03
Schaerbeek | FH12 | EI | P | 2023-01-24 | P | 2023-01-24 | P | 2023-01-25 | P | 2023-01-25 | P | 2023-01-25 | P | 2023-01-25 | P | 2023-01-26 | P | 2023-01-30 | P | 2023-01-31 | P | 2023-01-31
Schaerbeek | FH13 | EI | P | 2024-01-23 | P | 2024-01-23 | P | 2024-01-24 | P | 2024-01-24 | P | 2024-01-24 | P | 2024-01-24 | P | 2024-01-25 | P | 2024-01-29 | P | 2024-01-30 | P | 2024-01-30
Oudenaerde | FH01 | 0 | P | 2021-07-08 | P | 2021-07-08 | P | 2021-07-09 | P | 2021-07-09 | P | 2021-07-09 | P | 2021-07-09 | P | 2021-07-12 | P | 2021-07-14 | P | 2021-07-15 | P | 2021-07-15
Oudenaerde | FH02 | 0 | P | 2021-07-08 | P | 2021-07-08 | P | 2021-07-09 | P | 2021-07-09 | P | 2021-07-09 | P | 2021-07-09 | P | 2021-07-12 | P | 2021-07-14 | P | 2021-07-15 | P | 2021-07-15
Note on W109: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: HLD2C on Hold wegens overleg met stad // Underground <-> Facade aanpassingen

## SNS Report
ZONE_NAME | FIS_MDU | FIS_SDU | MDU_TOTAL | SDU_TOTAL | BUILDINGS_TOTAL | FIS_PROCENT | UNITS_TOTAL | FTS | FTS_TOTAL | FTS_PROCENT | MDU_SSV | SSV_PROCENT | STS | STS_PROCENT | STS_TODO | SSV_TODO
A 51 RZ_Liege_r Paradis 88_3 LU 22 BU_Diade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
A22_RZ-veldekesingel st servaasstraat Hasselt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0
A51_IZ_14BU+3SU_FÃ©ronstrÃ©e 54 Ã LiÃ¨ge | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 50.0 | 1 | 0.0 | 0 | 1
A51_RZ_Home Invest Belgium rue LÃ©opold 2-4-6-8 LiÃ¨ge | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
Cavell court | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0
HvanVeldekesingel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0
LIPPENSLAAN 236 KNOKKE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0
RESIDENTIE Hampton Beach - Knokke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0
RESIDENTIE WAGRAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0
RZ_1MDU_4LU_rue Louvrex 40 Ã LiÃ¨ge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0
RZ_1MDU_Greenfield dans Brownfiled rue MÃ©an 26 LiÃ¨ge | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0
RZ_FTTH_DIST_1 BU _ 7 LU_rue de Fer 90-92_Rue Moncrabeau 17_ Namur | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 33.33 | 1 | 0.0 | 0 | 2
RZ_FTTH_DIST_19BU_3SU_Rue Rogier76-82_ Namur_Conservatoire + salle de spectacle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0
RZ_FTTH_DIST_3 MDU pour 16 LU_Bd FrÃ¨re Orban 45-46-47 LiÃ¨ge | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
RZ_MDU_rue du Plan InclinÃ© (entre 29 et 61)_LiÃ¨ge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
Saint-Nicolas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0
W01-C-Charleroi-FH01 | 0 | 0 | 194 | 141 | 335 | 0.0 | 506 | 50 | 71 | 70.42 | 167 | 86.08 | 149 | 44.48 | 186 | 27
W01-C-Charleroi-FH02 | 0 | 0 | 303 | 200 | 503 | 0.0 | 982 | 52 | 86 | 60.47 | 260 | 85.81 | 293 | 58.25 | 210 | 43
W01-C-Charleroi-FH03 | 242 | 63 | 287 | 158 | 445 | 84.32 | 1083 | 95 | 166 | 57.23 | 287 | 100.0 | 355 | 79.78 | 90 | 0
W01-C-Charleroi-FH04 | 0 | 0 | 152 | 114 | 266 | 0.0 | 597 | 33 | 65 | 50.77 | 128 | 84.21 | 251 | 94.36 | 15 | 24
W01-C-Charleroi-FH05 | 0 | 0 | 58 | 31 | 89 | 0.0 | 322 | 15 | 40 | 37.5 | 58 | 100.0 | 49 | 55.06 | 40 | 0
W01-C-Namur-FH01 | 28 | 1 | 813 | 1249 | 2062 | 3.44 | 5532 | 94 | 182 | 51.65 | 752 | 92.5 | 2049 | 99.37 | 13 | 61
W01-C-Namur-FH03 | 1 | 0 | 352 | 1417 | 1769 | 0.28 | 2168 | 86 | 109 | 78.9 | 336 | 95.45 | 1779 | 100.57 | -10 | 16
W01-C-Namur-FH04 | 0 | 0 | 732 | 1559 | 2291 | 0.0 | 3832 | 51 | 197 | 25.89 | 672 | 91.8 | 2334 | 101.88 | -43 | 60
W01-C-Namur-FH06 | 427 | 96 | 541 | 325 | 866 | 78.93 | 4179 | 225 | 321 | 70.09 | 534 | 98.71 | 919 | 106.12 | -53 | 7
W01-C-Namur-FH07 | 553 | 77 | 647 | 216 | 863 | 85.47 | 3622 | 225 | 295 | 76.27 | 454 | 70.17 | 848 | 98.26 | 15 | 193
W01-C-Namur-FH08 | 0 | 0 | 509 | 811 | 1320 | 0.0 | 4286 | 0 | 0 | 0.0 | 148 | 29.08 | 1327 | 100.53 | -7 | 361
W01-C-Namur-FH09 | 0 | 0 | 693 | 1379 | 2072 | 0.0 | 4752 | 0 | 0 | 0.0 | 43 | 6.2 | 2073 | 100.05 | -1 | 650
W01-C-Roeselare-FH01 | 0 | 0 | 374 | 1038 | 1412 | 0.0 | 2975 | 0 | 73 | 0.0 | 150 | 40.11 | 1412 | 100.0 | 0 | 224
W01-C-Roeselare-FH02 | 120 | 0 | 242 | 1630 | 1872 | 49.59 | 2854 | 9 | 65 | 13.85 | 196 | 80.99 | 1872 | 100.0 | 0 | 46
W01-C-Roeselare-FH03 | 241 | 15 | 296 | 947 | 1243 | 81.42 | 2695 | 93 | 140 | 66.43 | 288 | 97.3 | 357 | 28.72 | 886 | 8
W01-C-Roeselare-FH04 | 136 | 1 | 136 | 1444 | 1580 | 100.0 | 2230 | 50 | 50 | 100.0 | 136 | 100.0 | 217 | 13.73 | 1363 | 0
W01-C-Roeselare-FH05 | 55 | 7 | 67 | 977 | 1044 | 82.09 | 1496 | 20 | 21 | 95.24 | 66 | 98.51 | 105 | 10.06 | 939 | 1
W02-D-Evere-FH01 | 528 | 0 | 559 | 813 | 1372 | 94.45 | 5417 | 148 | 218 | 67.89 | 559 | 100.0 | 1306 | 95.19 | 66 | 0
W02-D-Evere-FH02 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100.0 | 1715 | 16 | 34 | 47.06 | 34 | 100.0 | 34 | 0.0 | 0 | 0
W02-D-Hasselt-FH01 | 260 | 2 | 300 | 684 | 984 | 86.67 | 2013 | 28 | 94 | 29.79 | 299 | 99.67 | 357 | 36.28 | 627 | 1
W02-D-Hasselt-FH02 | 390 | 0 | 416 | 747 | 1163 | 93.75 | 3208 | 62 | 139 | 44.6 | 416 | 100.0 | 592 | 50.9 | 571 | 0
W02-D-Leuven-FH01 | 192 | 45 | 200 | 769 | 969 | 96.0 | 2095 | 58 | 63 | 92.06 | 198 | 99.0 | 435 | 44.89 | 534 | 2
W02-D-Leuven-FH02 | 131 | 7 | 693 | 859 | 1552 | 18.9 | 3759 | 0 | 41 | 0.0 | 500 | 72.15 | 1515 | 97.62 | 37 | 193
W02-D-Leuven-FH03 | 480 | 0 | 523 | 1046 | 1569 | 91.78 | 4510 | 55 | 176 | 31.25 | 521 | 99.62 | 648 | 41.3 | 921 | 2
W02-D-Liege-FH01 | 360 | 176 | 449 | 537 | 986 | 80.18 | 1011 | 68 | 114 | 59.65 | 258 | 57.46 | 715 | 72.52 | 271 | 191
W02-D-Liege-FH02 | 288 | 12 | 409 | 90 | 499 | 70.42 | 331 | 67 | 90 | 74.44 | 166 | 40.59 | 323 | 64.73 | 176 | 243
W02-D-Liege-FH03 | 3 | 1 | 363 | 88 | 451 | 0.83 | 1708 | 81 | 119 | 68.07 | 242 | 66.67 | 304 | 67.41 | 147 | 121
W02-D-Uccle-FH01 | 454 | 17 | 482 | 296 | 778 | 94.19 | 3462 | 79 | 149 | 53.02 | 465 | 96.47 | 734 | 94.34 | 44 | 17
W02-D-Uccle-FH02 | 0 | 0 | 511 | 407 | 918 | 0.0 | 4335 | 112 | 198 | 56.57 | 477 | 93.35 | 823 | 89.65 | 95 | 34
W03-C-Antwerpen-West-FH01 | 388 | 0 | 437 | 150 | 587 | 88.79 | 3011 | 92 | 220 | 41.82 | 437 | 100.0 | 576 | 98.13 | 11 | 0
W03-C-Antwerpen-West-FH02 | 0 | 0 | 677 | 284 | 961 | 0.0 | 3306 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.33 | 960 | 99.9 | 1 | 668
W03-C-Antwerpen-West-FH03 | 0 | 0 | 315 | 144 | 459 | 0.0 | 1633 | 0 | 6 | 0.0 | 49 | 15.56 | 328 | 71.46 | 131 | 266
W03-C-Antwerpen-West-FH04 | 668 | 0 | 809 | 458 | 1267 | 82.57 | 4596 | 31 | 193 | 16.06 | 781 | 96.54 | 1234 | 97.4 | 33 | 28
W03-C-Antwerpen-West-FH05 | 0 | 0 | 737 | 1004 | 1741 | 0.0 | 5172 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
W03-C-Antwerpen-West-FH06 | 0 | 0 | 345 | 350 | 695 | 0.0 | 2070 | 6 | 62 | 9.68 | 265 | 76.81 | 685 | 98.56 | 10 | 80
W03-C-Antwerpen-West-FH07 | 506 | 0 | 628 | 261 | 889 | 80.57 | 3289 | 41 | 158 | 25.95 | 628 | 100.0 | 854 | 96.06 | 35 | 0
W03-C-Antwerpen-West-FH08 | 0 | 0 | 328 | 130 | 458 | 0.0 | 1824 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 458 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Antwerpen-West-FH09 | 0 | 0 | 326 | 232 | 558 | 0.0 | 2839 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 558 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Antwerpen-West-FH10 | 0 | 0 | 1093 | 817 | 1910 | 0.0 | 5654 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 264 | 13.82 | 1646 | 0
W03-C-Antwerpen-West-FH11 | 0 | 0 | 448 | 145 | 593 | 0.0 | 2779 | 0 | 16 | 0.0 | 17 | 3.79 | 589 | 99.33 | 4 | 431
W03-C-Charleroi-FH06 | 0 | 0 | 104 | 526 | 630 | 0.0 | 1034 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 630 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Charleroi-FH07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1749 | 0.0 | 0 | 0
W03-C-Charleroi-FH08 | 0 | 0 | 193 | 1000 | 1193 | 0.0 | 1829 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1193 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Charleroi-FH09 | 0 | 0 | 394 | 1392 | 1786 | 0.0 | 2492 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1786 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Charleroi-FH10 | 0 | 0 | 327 | 1878 | 2205 | 0.0 | 3527 | 23 | 61 | 37.7 | 306 | 93.58 | 2145 | 97.28 | 60 | 21
W03-C-Charleroi-FH11 | 0 | 0 | 293 | 1623 | 1916 | 0.0 | 3287 | 29 | 49 | 59.18 | 274 | 93.52 | 1924 | 100.42 | -8 | 19
W03-C-Charleroi-FH12 | 0 | 0 | 183 | 1630 | 1813 | 0.0 | 2699 | 1 | 34 | 2.94 | 155 | 84.7 | 1808 | 99.72 | 5 | 28
W03-C-Charleroi-FH13 | 0 | 0 | 339 | 990 | 1329 | 0.0 | 2408 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.88 | 1324 | 99.62 | 5 | 336
W03-C-Charleroi-FH14 | 0 | 0 | 182 | 863 | 1045 | 0.0 | 1470 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1045 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Charleroi-FH15 | 0 | 0 | 230 | 1233 | 1463 | 0.0 | 1955 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1463 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Charleroi-FH17 | 0 | 0 | 175 | 1674 | 1849 | 0.0 | 2338 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1849 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Charleroi-FH18 | 0 | 0 | 87 | 953 | 1040 | 0.0 | 1182 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1040 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Charleroi-FH19 | 0 | 0 | 573 | 312 | 885 | 0.0 | 2607 | 20 | 93 | 21.51 | 510 | 89.01 | 540 | 61.02 | 345 | 63
W03-C-Knokke-Heist-FH01 | 473 | 1 | 497 | 417 | 914 | 95.17 | 3556 | 93 | 277 | 33.57 | 497 | 100.0 | 557 | 60.94 | 357 | 0
W03-C-Knokke-Heist-FH03 | 0 | 0 | 708 | 159 | 867 | 0.0 | 4942 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 867 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Knokke-Heist-FH04 | 7 | 0 | 358 | 141 | 499 | 1.96 | 3588 | 1 | 270 | 0.37 | 292 | 81.56 | 499 | 100.0 | 0 | 66
W03-C-Knokke-Heist-FH05 | 0 | 0 | 379 | 18 | 397 | 0.0 | 2685 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 397 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Knokke-Heist-FH06 | 1 | 0 | 508 | 22 | 530 | 0.2 | 4566 | 0 | 77 | 0.0 | 111 | 21.85 | 530 | 100.0 | 0 | 397
W03-C-Knokke-Heist-FH08 | 0 | 0 | 129 | 334 | 463 | 0.0 | 1611 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 463 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Knokke-Heist-FH09 | 332 | 1 | 383 | 94 | 477 | 86.68 | 4358 | 16 | 309 | 5.18 | 382 | 99.74 | 471 | 98.74 | 6 | 1
W03-C-Knokke-Heist-FH10 | 0 | 0 | 258 | 439 | 697 | 0.0 | 3057 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 697 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Knokke-Heist-FH11 | 313 | 0 | 472 | 1313 | 1785 | 66.31 | 3681 | 18 | 182 | 9.89 | 472 | 100.0 | 1784 | 99.94 | 1 | 0
W03-C-Knokke-Heist-FH12 | 0 | 0 | 75 | 703 | 778 | 0.0 | 1449 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
W03-C-Liege-FH04 | 496 | 52 | 571 | 320 | 891 | 86.87 | 4122 | 251 | 317 | 79.18 | 541 | 94.75 | 763 | 85.63 | 128 | 30
W03-C-Liege-FH05 | 0 | 0 | 425 | 351 | 776 | 0.0 | 3137 | 89 | 154 | 57.79 | 415 | 97.65 | 799 | 102.96 | -23 | 10
W03-C-Liege-FH06 | 0 | 0 | 171 | 60 | 231 | 0.0 | 2247 | 32 | 49 | 65.31 | 67 | 39.18 | 246 | 106.49 | -15 | 104
W03-C-Liege-FH07 | 0 | 0 | 795 | 305 | 1100 | 0.0 | 4964 | 99 | 138 | 71.74 | 707 | 88.93 | 1126 | 102.36 | -26 | 88
W03-C-Liege-FH08 | 0 | 0 | 723 | 276 | 999 | 0.0 | 4530 | 43 | 125 | 34.4 | 609 | 84.23 | 998 | 99.9 | 1 | 114
W03-C-Liege-FH09 | 0 | 0 | 436 | 315 | 751 | 0.0 | 2648 | 0 | 119 | 0.0 | 335 | 76.83 | 753 | 100.27 | -2 | 101
W03-C-Liege-FH10 | 0 | 1 | 567 | 664 | 1231 | 0.0 | 3112 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1231 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Liege-FH11 | 0 | 0 | 738 | 613 | 1351 | 0.0 | 4529 | 0 | 0 | 0.0 | 444 | 60.16 | 1496 | 110.73 | -145 | 294
W03-C-Liege-FH12 | 0 | 0 | 633 | 2116 | 2749 | 0.0 | 4308 | 0 | 1 | 0.0 | 478 | 75.51 | 2752 | 100.11 | -3 | 155
W03-C-Liege-FH13 | 0 | 0 | 614 | 1991 | 2605 | 0.0 | 4028 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2605 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Liege-FH14 | 0 | 0 | 761 | 1297 | 2058 | 0.0 | 4695 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2058 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Liege-FH15 | 0 | 0 | 1042 | 499 | 1541 | 0.0 | 5577 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1541 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Liege-FH16 | 0 | 0 | 501 | 139 | 640 | 0.0 | 2519 | 1 | 86 | 1.16 | 267 | 53.29 | 196 | 30.63 | 444 | 234
W03-C-Liege-FH17 | 0 | 0 | 121 | 53 | 174 | 0.0 | 910 | 17 | 45 | 37.78 | 47 | 38.84 | 48 | 27.59 | 126 | 74
W03-C-Schaerbeek-FH01 | 0 | 0 | 494 | 521 | 1015 | 0.0 | 3087 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
W03-C-Schaerbeek-FH02 | 0 | 0 | 879 | 207 | 1086 | 0.0 | 4632 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
W03-C-Schaerbeek-FH03 | 0 | 0 | 386 | 73 | 459 | 0.0 | 2537 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
W03-C-Schaerbeek-FH04 | 0 | 0 | 805 | 409 | 1214 | 0.0 | 3783 | 0 | 12 | 0.0 | 771 | 95.78 | 1213 | 99.92 | 1 | 34
W03-C-Schaerbeek-FH10 | 0 | 0 | 853 | 361 | 1214 | 0.0 | 3886 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1214 | 100.0 | 0 | 0
W03-C-Uccle-FH03 | 0 | 0 | 1171 | 911 | 2082 | 0.0 | 7074 | 125 | 294 | 42.52 | 1137 | 97.1 | 2093 | 100.53 | -11 | 34
W03-C-Uccle-FH04 | 0 | 0 | 439 | 814 | 1253 | 0.0 | 4684 | 73 | 192 | 38.02 | 431 | 98.18 | 1253 | 100.0 | 0 | 8
W03-C-Uccle-FH05 | 0 | 0 | 928 | 1227 | 2155 | 0.0 | 6731 | 11 | 100 | 11.0 | 601 | 64.76 | 2155 | 100.0 | 0 | 327
W03-C-Uccle-FH07 | 0 | 0 | 1007 | 1597 | 2604 | 0.0 | 6557 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2605 | 100.04 | -1 | 0
W03-C-Uccle-FH08 | 0 | 0 | 672 | 1983 | 2655 | 0.0 | 5352 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2214 | 83.39 | 441 | 0
W03-D-Brugge-FH01 | 0 | 0 | 668 | 2256 | 2924 | 0.0 | 5588 | 0 | 0 | 0.0 | 287 | 42.96 | 2892 | 98.91 | 32 | 381
W03-D-Brugge-FH02 | 221 | 0 | 256 | 2220 | 2476 | 86.33 | 3464 | 21 | 27 | 77.78 | 245 | 95.7 | 2460 | 99.35 | 16 | 11
W03-D-Hasselt-FH04 | 173 | 0 | 175 | 821 | 996 | 98.86 | 1688 | 22 | 60 | 36.67 | 175 | 100.0 | 982 | 98.59 | 14 | 0
W03-D-Hasselt-FH05 | 10 | 1 | 38 | 295 | 333 | 26.32 | 506 | 1 | 15 | 6.67 | 19 | 50.0 | 309 | 92.79 | 24 | 19
W03-D-Hasselt-FH06 | 34 | 0 | 78 | 547 | 625 | 43.59 | 1259 | 4 | 17 | 23.53 | 46 | 58.97 | 625 | 100.0 | 0 | 32
W03-D-Hasselt-FH08 | 0 | 0 | 115 | 1052 | 1167 | 0.0 | 1553 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1167 | 100.0 | 0 | 0
W03-D-Leuven-FH04 | 0 | 0 | 151 | 536 | 687 | 0.0 | 1784 | 0 | 16 | 0.0 | 117 | 77.48 | 687 | 100.0 | 0 | 34
W03-D-Leuven-FH05 | 0 | 0 | 333 | 797 | 1130 | 0.0 | 3213 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1130 | 100.0 | 0 | 0
W03-D-MONS-FH06 | 0 | 0 | 177 | 905 | 1082 | 0.0 | 1732 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1082 | 100.0 | 0 | 0
W03-D-MONS-FH07 | 0 | 0 | 170 | 1092 | 1262 | 0.0 | 1893 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1262 | 100.0 | 0 | 0
W03-D-Mechelen-FH01 | 294 | 0 | 459 | 580 | 1039 | 64.05 | 2503 | 10 | 95 | 10.53 | 459 | 100.0 | 1025 | 98.65 | 14 | 0
W03-D-Mechelen-FH02 | 304 | 25 | 573 | 955 | 1528 | 53.05 | 3907 | 51 | 214 | 23.83 | 527 | 91.97 | 1481 | 96.92 | 47 | 46
W03-D-Mechelen-FH03 | 37 | 10 | 39 | 104 | 143 | 94.87 | 284 | 40 | 46 | 86.96 | 39 | 100.0 | 139 | 97.2 | 4 | 0
W03-D-Mons-FH01 | 0 | 0 | 342 | 432 | 774 | 0.0 | 1928 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 774 | 100.0 | 0 | 0
W03-D-Mons-FH02 | 0 | 0 | 284 | 379 | 663 | 0.0 | 2045 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 663 | 100.0 | 0 | 0
W03-D-Mons-FH03 | 0 | 0 | 268 | 282 | 550 | 0.0 | 1780 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 550 | 100.0 | 0 | 0
W03-D-Mons-FH04 | 0 | 0 | 407 | 639 | 1046 | 0.0 | 2720 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1046 | 100.0 | 0 | 0
W03-D-Mons-FH05 | 0 | 0 | 489 | 479 | 968 | 0.0 | 3099 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 968 | 100.0 | 0 | 0
W03-D-Sint-Niklaas-FH01 | 572 | 0 | 820 | 673 | 1493 | 69.76 | 2957 | 320 | 444 | 72.07 | 820 | 100.0 | 1470 | 98.46 | 23 | 0
W03-D-Sint-Niklaas-FH02 | 307 | 0 | 528 | 1044 | 1572 | 58.14 | 3066 | 35 | 152 | 23.03 | 528 | 100.0 | 1542 | 98.09 | 30 | 0
W04-C-Evere-FH03 | 0 | 0 | 832 | 823 | 1655 | 0.0 | 5692 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1650 | 99.7 | 5 | 0
W04-C-Evere-FH04 | 0 | 0 | 1031 | 1207 | 2238 | 0.0 | 6093 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2238 | 100.0 | 0 | 0
W04-C-Evere-FH05 | 0 | 0 | 51 | 254 | 305 | 0.0 | 785 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 304 | 99.67 | 1 | 0
W04-C-Liege-FH18 | 0 | 0 | 177 | 1649 | 1826 | 0.0 | 2683 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
W04-C-Liege-FH19 | 0 | 0 | 101 | 1403 | 1504 | 0.0 | 2418 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0
W04-C-Liege-FH20 | 0 | 0 | 344 | 1698 | 2042 | 0.0 | 2906 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.05 | 2041 | 0
W04-C-Liege-FH21 | 0 | 0 | 163 | 579 | 742 | 0.0 | 1221 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 700 | 94.34 | 42 | 0
W04-C-Liege-FH27 | 0 | 0 | 257 | 173 | 430 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 340 | 79.07 | 90 | 0
W06-I-A3_1180_ChaussÃ©e de Waterloo_715 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50.0 | 34 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 | 2 | 66.67 | 1 | 1
rue vanderkindere 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0